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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych oraz włazów kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na dwa zadania:
1. Zadanie 1 – Regulacja wysokościowa wpustów oraz włazów kanalizacji deszczowej na drogach powiatowych pozostających w utrzymaniu Obwodu Drogowego w Sulimowie. 
2. Zadanie 2 - Regulacja wysokościowa wpustów oraz włazów kanalizacji deszczowej na drogach powiatowych pozostających w utrzymaniu Obwodu Drogowego w Mirosławicach.”
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1. Przedmiot i zakres zamówienia
Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na regulacji wysokościowej wpustów ulicznych oraz włazów studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasach drogi powiatowej na terenie Powiatu Wrocławskiego  wraz z robotami rozbiórkowymi, odtworzeniowymi, zabezpieczeniem miejsca robót czasową organizacja ruchu oraz uporządkowaniem terenu wraz z  wywozem i zagospodarowaniem odpadów rozbiórkowych w podziale na 2 zadnia. 
Lokalizacja
Realizacja przedmiotu zamówienia przeprowadzona będzie na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 2 zadania (zestawienie i lokalizacja wpustów oraz studni kanalizacyjnych stanowią załączniki nr 1 i 2 do OPZ): 
ZADANIE 1 – Regulacja wysokościowa wpustów oraz włazów kanalizacji deszczowej na drogach powiatowych pozostających w utrzymaniu Obwodu Drogowego w Sulimowie. Gminy objęte przedmiotem zamówienia: Żórawina, Siechnice, Czernica, Długołęka.

ZADANIE 2 – Regulacja wysokościowa wpustów oraz włazów kanalizacji deszczowej na drogach powiatowych pozostających w utrzymaniu Obwodu Drogowego w Mirosławicach. Gminy objęte przedmiotem zamówienia: Kobierzyce, Jordanów Śląski, Katy Wrocławskie, Mietków, Sobótka.

1.1 Cel inwestycji
Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego poprzez regulację wysokościową wpustów ulicznych oraz włazów studni kanalizacji deszczowej, co pozwoli wyeliminować niebezpieczne uskoki i zapadnięcia w nawierzchni jezdni, oraz zminimalizuje negatywne odziaływania wibroakustyczne. 

1.2 Ogólny opis i zakres prac do wykonania
Realizacja przedmiotu zamówienia na drogach powiatowych polega regulacji wysokościowej wpustów ulicznych oraz włazów kanalizacji deszczowej. 
a) Zakres robót do wykonania w ramach zadania 1,2 dla regulacji wpustów bez wymiany elementów żeliwnych obejmuje ponowne wykorzystanie istniejącej ramy oraz kraty wpustu albo istniejącej ramy i pokrywy włazu, pod warunkiem że elementy te są kompletne, nieuszkodzone, stabilne oraz nadają się do dalszego użytkowania. Zakres prac obejmuje m. in.:
- demontaż, oczyszczenie, ponowne osadzenie oraz wyregulowanie istniejących elementów,
- drobne oczyszczenie, usunięcie korozji powierzchniowej i nasmarowanie elementów ruchomych,
- uporządkowanie terenu robót. 
- wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu.

b) Zakres robót do wykonania w ramach zadania 1,2 dla regulacji z wymianą elementów żeliwnych obejmuje pełny zakres regulacji oraz dostawę i montaż fabrycznie nowego kompletnego zwieńczenia-ramy korpusu wraz z kratą, zakres prac obejmuje m.in.:
-wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu, 
- prace rozbiórkowe,
- demontaż starego żeliwa,
-regulacja wysokościowa,
-odtworzenie nawierzchni.

c) Zakres robót do wykonania w ramach zadania 2 dla regulacji włazów studni kanalizacji deszczowej bez wymiany, zakres prac obejmuje m.in.:
- wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu,
- demontaż, oczyszczenie, ponowne osadzenie oraz wyregulowanie istniejących elementów,
- drobne oczyszczenie, usunięcie korozji powierzchniowej i nasmarowanie elementów ruchomych,
- uporządkowanie terenu robót. 
- wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu.

Minimalna wartość procentowa dla Zadania 1, Zadania 2 jaką Zamawiający zobowiązuje się zlecić Wykonawcy wynosi 60% wartości łącznego maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto dla każdego z zadań.
Zmawiający zastrzega możliwość zmiany  proporcji pomiędzy poszczególnymi zakresami robót                      w obrębie danego zadania w ramach wynagrodzenia umownego. 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia robót zawarte zostały w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Zakres prac do wykonania polegających na regulacji wpustów ulicznych  bez wymiany elementów żeliwnych dla zadania nr  1 i 2 obejmuje:
- wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu,
- mechaniczne nacięcie nawierzchni piłą tarczową wokół studzienki wpustowej na odpowiednią głębokość ,
- skucie nawierzchni bitumicznej na szerokość umożliwiającą demontaż elementów do wymiany, 
- demontaż istniejących elementów żeliwnych wpustu betonowego wraz z elementami regulacyjnymi
(otwór studni wpustowej zabezpieczyć w taki sposób, aby nie dopuścić do wpadania zanieczyszczeń do osadnika) 
- wyczyszczenie osadnika studni z elementów betonowych lub bitumicznych powstałych na etapie kucia i demontażu kratki wpustowej,
- regulacja wysokościowa pierścieniami wyrównawczymi na pierścieniu odciążającym,
- weryfikacja stanu istniejącej kratki wpustowej wraz z oczyszczeniem i smarowaniem elementów ruchomych,
-  ponowne osadzenia kratki żeliwnej na zaprawie grubości max 1 cm wraz z regulacją wysokościową i sytuacyjną w celu dostosowania do istniejącej niwelety jezdni,
- obetonowanie kołnierza wpustu z zaprawy szybkowiążącej,
- odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni wokół wpustu warstwami zgodnymi z przekrojem drogi,
- uporządkowanie terenu na stanowisku prowadzenia prac,
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 
- przekazanie kart BDO,

UWAGA: nie dopuszczalna jest regulacja i montaż wpustów żeliwnych na kamieniach, kostkach betonowych itd. Regulacja wysokościowa powinna być wykonywana na systemowych pierścieniach betonowych o odpowiedniej wysokości. Nie dopuszcza się montażu poszczególnych elementów bez użycia zaprawy szybkowiążącej pomiędzy nimi.

Zakres prac do wykonania polegających na regulacji wpustów ulicznych z wymianą elementów ulicznych dla zadania nr  1 i 2 obejmuje:
- wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu,
- mechaniczne nacięcie nawierzchni piłą tarczową wokół studzienki wpustowej na odpowiednią głębokość ,
- skucie nawierzchni bitumicznej na szerokość umożliwiającą demontaż elementów do wymiany, 
- demontaż istniejących elementów żeliwnych wpustu betonowego wraz z elementami regulacyjnymi
(otwór studni wpustowej zabezpieczyć w taki sposób, aby nie dopuścić do wpadania zanieczyszczeń do osadnika),
- wyczyszczenie osadnika studni z elementów betonowych lub bitumicznych powstałych na etapie kucia i demontażu kratki wpustowej,
- regulacja wysokościowa pierścieniami wyrównawczymi na pierścieniu odciążającym,
- wymiana istniejącego wpustu żeliwnego na fabrycznie nowy element o odpowiedniej klasie obciążenia min D400,
-  ponowne osadzenia kratki żeliwnej na zaprawie grubości max 1 cm wraz z regulacją wysokościową i sytuacyjną w celu dostosowania do istniejącej niwelety jezdni,
- obetonowanie kołnierza wpustu z zaprawy szybkowiążącej,
- odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni wokół wpustu warstwami zgodnymi z przekrojem drogi,
- uporządkowanie terenu na stanowisku prowadzenia prac,
- zdemontowane elementy żeliwne należy przekazać  Zamawiającemu we wskazane miejsce na terenie właściwego Obwodu Drogowego, 
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 
- przekazanie kart BDO,

UWAGA: nie dopuszczalna jest regulacja i montaż wpustów żeliwnych na kamieniach, kostkach betonowych itd. Regulacja wysokościowa powinna być wykonywana na systemowych pierścieniach betonowych o odpowiedniej wysokości. Nie dopuszcza się montażu poszczególnych elementów bez użycia zaprawy szybkowiążącej pomiędzy nimi.

Zakres prac do wykonania polegających na regulacji włazów studni kanalizacji deszczowej dla zadania nr  2 i obejmuje:
- wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu,
- mechaniczne nacięcie nawierzchni piłą tarczową wokół studzienki kanalizacyjnej na odpowiednią głębokość, 
- skucie nawierzchni bitumicznej na szerokość umożliwiającą demontaż elementów do wymiany 
- demontaż istniejących elementów – kołnierza studni oraz pokrywy nastudziennej,
(otwór studni kanalizacyjnej zabezpieczyć w taki sposób, aby nie dopuścić do wpadania zanieczyszczeń do osadnika), 
- wyczyszczenie dna studni  z elementów betonowych lub bitumicznych powstałych na etapie kucia i demontażu kratki wpustowej
- regulacja wysokościowa pierścieniami wyrównawczymi na studni,
- montaż kołnierza żeliwnego na zaprawie betonowej szybkowiążącej,
- wymiana pokrywy studni kanalizacyjnej ( w przypadku braku stwierdzenia uszkodzenia istniejącej pokrywy element wykorzystać do ponownego montażu),
-  ponowne osadzenia pokrywy studni kanalizacyjnej  na zaprawie grubości max 1 cm wraz z regulacją wysokościową w celu dostosowania do istniejącej niwelety jezdni,
- obetonowanie kołnierza studni  z zaprawy szybkowiążącej, 
- odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni wokół wpustu warstwami zgodnymi z przekrojem drogi,
- uporządkowanie terenu na stanowisku prowadzenia prac,
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki ,
- przekazanie kart BDO,

UWAGA: nie dopuszczalna jest regulacja i montaż wpustów żeliwnych na kamieniach, kostkach betonowych itd. Regulacja wysokościowa powinna być wykonywana na systemowych pierścieniach betonowych o odpowiedniej wysokości. Nie dopuszcza się montażu poszczególnych elementów bez użycia zaprawy szybkowiążącej pomiędzy nimi.


2. ISTOTNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Termin realizacji 
Zadanie 1 – do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
Zadanie 2 – do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Szczegółowy zakres robót do wykonania ujęty w protokole typowania (w ramach poszczególnego zadania wraz z lokalizacją), Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu przekazania terenu robót.  

1) O terminie przekazania terenu robót wraz z protokołem typowania (dla każdego zadania oddzielnie), Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) przez Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem.
2) Protokół typowania będzie zawierał lokalizację, termin przekazania terenu robót, termin rozpoczęcia i termin zakończenia robót.
3) Wykonawca winien rozpocząć prace w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania terenu robót wraz z protokołem typowania. 


2.2 Rozliczenie inwestycji i płatność.
Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych oraz protokołem końcowego odbioru robót, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2.3 Przekazanie terenu robót
Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy wraz z protokołem typowania (dla każdego zadania oddzielnie), zawierającym lokalizację, zakres rzeczowy, termin przekazania terenu robót, termin rozpoczęcia i termin zakończenia robót.

2.4 Obowiązki Zamawiającego:
1) protokolarne przekazanie terenu robót w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy wraz z protokołem typowania (dla każdego zadania oddzielnie), zawierającym lokalizację, zakres rzeczowy, termin przekazania terenu robót,  termin rozpoczęcia i termin zakończenia robót.
2) zawiadomienie Wykonawcy w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) o terminie przekazania terenu robót wraz z protokołem typowania        z 2-dniowym wyprzedzeniem,
3) zapewnienie nadzoru nad realizowanymi robotami,
4) zapłata za wykonane i odebrane roboty,
5) zwołanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru końcowego robót w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego,
6) zwołanie komisji przeglądowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego.

2.5 Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:
1)   Wykonawca zobowiązany jest do wejścia na teren robót w terminie do 5 dni roboczych od dnia przekazania protokołu typowania ubytków pod rygorem naliczenia kar umownych, określonych w § 11.
2)   Wykonawca wykona przedmiot umowy z nowych własnych materiałów o odpowiednich parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, posiadających aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodności. Materiały przeznaczone do wbudowania musza być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, odporne na działanie wody, mrozu, środków odladzających, drgań oraz obciążeń od ruchu drogowego, odpowiednio do miejsca ich wbudowania, z wyjątkiem istniejących elementów żeliwnych oraz elementów nawierzchni zakwalifikowanych do ponownego wykorzystania.
3)   Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu, urządzeń Wykonawcy o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4)   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.
5)  Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6)  Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.
7)  Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku drogi objętym robotami.
8)  Wykonawca zobowiązany jest tak zorganizować pracę, aby nie wywołała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi
9)  Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.
10) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
11) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, na czas trwania robót, kierownictwo: kierownika budowy oraz inne osoby wskazane przez Wykonawcę, działające w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.
12) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzonych robót, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu robót oraz ich otoczenia czystego oraz nadającego się do użytkowania.
13) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.
14) Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.
15) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.
16) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
17) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
18) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
19)  Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.
20) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy złoży w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia, projekt organizacji ruchu tymczasowego (w 2 egz.) wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym wymaganymi opiniami), zgodnie z ww. rozporządzeniem.
21) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót. 
22) Wykonawca winien uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.
23) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń Zamawiającego.
24) Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą i odbiorową dla całego przedmiotu umowy, w tym dokumentację fotograficzną wykonanych robót oraz przekaże ją Zamawiającemu w 1 egz. (operat kolaudacyjny).
25) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie wykonania przedmiotu umowy, a tym samym gotowość końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorach, do czasu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
26) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót.
27) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych materiałów własnych, o których mowa w dokumentacji dot. przedmiotu niniejszej umowy. 
28) Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania we własnym zakresie destruktu asfaltowego z remontów oraz pozostałych elementów z rozbiórki, stanowiącego własność Wykonawcy.
29) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych. 
30) Na każde żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę. 
31) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Zamawiającemu.

2.6 Wymagania w zakresie właściwości materiałów, wyrobów budowlanych oraz wbudowanych urządzeń.
1) [bookmark: _Hlk64386924]Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z fabrycznie nowych materiałów, wyrobów budowlanych, elementów budowli i urządzeń, o których mowa w dokumentacji dot. przedmiotu zamówienia i SST:
a) dopuszczonych do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 88, str. 5 z późn. zm.)  i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,
b) nadających się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,
c) zapewniających spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1161),
d) spełniających wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1161),
2) Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. W przypadku, gdy w dokumentacji postępowania technologia robót lub zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wyłącznie wskazanie cech materiałów, wyrobów budowlanych, elementów budowli, urządzeń użytych do realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie produktów o parametrach równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów - jeśli są użyte w dokumentacji postępowania - Zamawiający określa minimalne, oczekiwane parametry użytkowe i jakościowe oraz wymagany ich standard i wygląd (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać materiały, wyroby budowlane, elementy budowli, urządzenia równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
4) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
5) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentach postępowania, zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp.
6) W sytuacjach opisanych powyżej w pkt 2-5 Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających rozwiązania równoważne.

[bookmark: _Hlk58651090]2.7 Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę
1) Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1245) pracowników wykonujących nw. czynności:
Zadanie 1
a) mechaniczne nacięcie nawierzchni, drogowej i skuwanie nawierzchni bitumicznej;
b) demontaż istniejących elementów wpustu;
c) oczyszczanie osadników z pozostałości powstałych podczas robót rozbiórkowych;
d) wykonywanie regulacji wysokościowej wypustów;
e) montaż i wymianę elementów wpustów, w tym kołnierzy, kratek i pokryw;
f) obetonowanie kołnierzy wpustów;
g) odtwarzanie podbudowy i nawierzchni drogowej w miejscu prowadzonych robót;
h) porządkowanie terenu robót oraz usuwanie pozostałości po robotach rozbiórkowych.
Zadanie 2
a) mechaniczne nacięcie nawierzchni, drogowej i skuwanie nawierzchni bitumicznej;
b) demontaż istniejących elementów wpustu i studni kanalizacyjnych;
c) oczyszczanie osadników i studni z pozostałości powstałych podczas robót rozbiórkowych;
d) wykonywanie regulacji wysokościowej wypustów i studni kanalizacyjnych;
e) montaż i wymianę elementów wpustów oraz studni kanalizacyjnych, w tym kołnierzy, kratek i pokryw;
f) obetonowanie kołnierzy wpustów i studni kanalizacyjnych;
g) odtwarzanie podbudowy i nawierzchni drogowej w miejscu prowadzonych robót;
h) porządkowanie terenu robót oraz usuwanie pozostałości po robotach rozbiórkowych.
2) Obowiązek określony w pkt 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1.

2.8 Odbiór robót
1.    Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru końcowego po zakończeniu  robót.
2.    Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia i kompletu wymaganych dokumentów  potrzebnych od odbioru końcowego umożliwiających ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w szczególności: dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów – aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami, obmiary robót oraz kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych w ofercie Wykonawcy. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.
3.   Kosztorys powykonawczy wykonanych robót, o którym mowa w punkcie wyżej, podlega ocenie oraz ewentualnej korekcie przez  przedstawiciela Zamawiającego w celu dokonania akceptacji przez ww. przedstawiciela.
4.   Jeżeli podczas czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1)   żądania usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin,
2)    obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne,
3)    odstąpienia od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne.
4.    Koszty usuwania stwierdzonych w czasie odbioru wad przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.
5.    W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6.   Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi dla usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad), który podpisują wyznaczeni przedstawiciele stron umowy.
7.    Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.
8.   Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 14 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.
9.    Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy. 

2.9  Zamówienia podobne
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia odpowiednio dla Zadania 1, Zadania 2 w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia/zamówień, o którym/których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7  ustawy Prawo zamówień publicznych, stosowanym na podstawie art. 305 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym w zakresie montażu i wymiany stalowych barier drogowych na drogach powiatowych (dla robót podobnych odpowiednio jak w Zadaniu 1, Zadaniu 2) i będzie obejmował w szczególności: 
Zadanie 1:
1) wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu,
2) mechaniczne nacięcie nawierzchni piłą tarczową wokół studzienki,
3) skucie nawierzchni bitumicznej,
4) demontaż istniejących elementów wpustu, 
5) wyczyszczenie osadnika z elementów betonowych lub bitumicznych powstałych na etapie kucia i demontażu,
6) regulacja wysokościowa pierścieniami wyrównawczymi,
7) weryfikacja stanu istniejącej kratki wpustowej wraz z oczyszczeniem i smarowaniem elementów ruchomych,
8) wymiana wpustu,
9) osadzenie kratki żeliwnej,
10) obetonowanie kołnierza wpustu, 
11) odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni wokół wpustu warstwami zgodnymi z przekrojem drogi,
12) uporządkowanie terenu na stanowisku prowadzenia prac,
13) wywiezienie i utylizację materiałów z rozbiórki,
14) przekazanie kart BDO.
Zadanie 2:
1) wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu,
2) mechaniczne nacięcie nawierzchni piłą tarczową wokół studzienki,
3) skucie nawierzchni bitumicznej,
4) demontaż istniejących elementów wpustu lub studni, 
5) wyczyszczenie osadnika lub dna studni  z elementów betonowych lub bitumicznych powstałych na etapie kucia i demontażu,
6) regulacja wysokościowa pierścieniami wyrównawczymi,
7) weryfikacja stanu istniejącej kratki wpustowej wraz z oczyszczeniem i smarowaniem elementów ruchomych,
8) montaż kołnierza żeliwnego,
9) wymiana pokrywy studni kanalizacyjnej lub wpustu,
10) osadzenie pokrywy studni kanalizacyjnej lub kratki żeliwnej, 
11) obetonowanie kołnierza studni lub wpustu, 
12) odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni wokół studni lub wpustu warstwami zgodnymi z przekrojem drogi,
13) uporządkowanie terenu na stanowisku prowadzenia prac,
14) wywiezienie i utylizację materiałów z rozbiórki,
15) przekazanie kart BDO.
Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą.

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu  z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

2.10 Gwarancja i rękojmia
Okres gwarancji jakości na roboty objęte umową wynosi: min. 36 miesięcy – max. 60 miesięcy liczony od daty bezusterkowego (tj. bez wad) odbioru końcowego lub daty usunięcia wady stwierdzonej w czasie odbioru
Przedłużenie terminu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i oceniane będzie dla każdego z zadań oddzielnie.

Opracowała:
Magdalena Mazurczak 









Załącznik nr 1 do OPZ 

Zestawienie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej bez wymiany elementów  żeliwnych  na terenie Obwodu Drogowego w Sulimowie – zadanie nr 1


	Lp.
	Miejscowość obręb gmina
	Nr drogi
	Ilość

	1
	Gm. Siechnice m. Ozorzyce
	1943 D
	1 szt.

	2
	Gm. Siechnice m. Sulimów
	1945 D
	1 szt.

	3
	Gm. Czernica
	1535 D
	19 szt.

	4
	Gm. Czernica
	1535 D
	17 szt.

	5
	Gm. Czernica m. Dobrzykowice
	1922 D
	6 szt.

	5
	Gm. Długołęka m. Łozina
	1453 D
	7 szt.

	6
	Gm. Długołęka m. Łozina
	1453 D
	13 szt.

	7
	Gm. Długołęka m. Łozina
	1453 D
	8 szt.

	8
	Gm. Długołęka m. Szczodre
	1341 D
	9 szt.

	9
	Gm. Długołęka m. Długołęka
	1918 D
	6 szt.

	10
	Gm. Długołęka m. Długołęka
	1918 D
	2 szt.

	11
	Gm. Długołęka m. Kamień
	1918 D
	1 szt.

	12
	Gm. Długołęka m. Brzezia Łąka
	1920 D
	11 szt.


Zestawienie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej z wymianą elementów  żeliwnych  na terenie Obwodu Drogowego w Sulimowie – zadanie nr 1

	Lp.
	Miejscowość obręb gmina
	Nr drogi
	Ilość

	1
	Gm. Długołęka m. Godzieszowa
	1371 D
	2 szt.

	2
	Gm. Siechnice m. Sulimów
	1945 D
	1 szt.

	3
	Dobrzykowice
	1922 D
	1 szt.















Załącznik nr 2 do OPZ 
Zestawienie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej bez wymiany elementów  żeliwnych  na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach – zadanie nr 2
	Lp.
	Miejscowość obręb gmina
	Nr drogi
	Ilość

	1
	Gm. Kobierzyce m. Żurawice
	1977 D
	12 szt.

	2
	Gm. Sobótka m. Garncarsko
	2075 D
	7 szt.

	3
	Gm. Kobierzyce m. Solna
	1977 D
	3 szt.

	4
	Gm. Kobierzyce m. Domasław i Bielany Wrocławskie
	Dawna DK 8
	5 szt.

	5
	Gm. Kąty Wrocławskie m. Smolec ul. Chłopska
	1 D
	18 szt.

	6
	Gm. Kobierzyce m. Tyniec Mały
	Dawna DK 35
	2 szt.

	7
	Gm. Mietków    m. Dzikowa
	2892 D
	3 szt.




Zestawienie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej z wymianą elementów  żeliwnych  na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach – zadanie nr 2
	Lp.
	Miejscowość obręb gmina
	Nr drogi
	Ilość

	1
	Gm. Sobótka m. Garncarsko
	2075 D
	3 szt.

	2
	Gm. Mietków m. Maniów
	2075 D
	15 szt.

	3
	Gm. Mietków    m. Dzikowa
	2892 D
	5 szt.




Zestawienie włazów kanalizacji deszczowej bez wymiany elementów żeliwnych na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach – zadanie 2 
	Lp.
	Miejscowość obręb gmina
	Nr drogi
	Ilość

	1
	Gm. Sobótka m. Garncarsko
	2075 D
	4 szt.

	2
	Gm. Kąty Wrocławskie m. Smolec ul. Chłopska
	1D
	2 szt.
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