# HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

Planu Gospodarowania Zasobami Wodnymi dla obszaru zlewni w granicach Nadleśnictwa Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

| Etap prac | Wyszczególnienie zakresu prac | Postęp prac [%] (narastająco) | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Prace przygotowawcze: Wstępne studium hydrologiczne obejmujące zebranie i analizę dostępnych danych nt. lokalnych warunków hydrologicznych, meteorologicznych, w tym także danych literaturowych i archiwalnych danych pomiarowych. Przygotowanie materiałów podkładowych dla inwentaryzacji i pomiarów terenowych. Narada z udziałem Wykonawcy oraz Kierownictwa nadleśnictw, protokolarny odbiór przekazanej dokumentacji, w tym baz danych. | 5 | do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy o zamówienie |
| II | Prace terenowe na 20% powierzchni – rozpoznanie lokalnych warunków hydrologicznych, pomiary hydrologiczne, inwentaryzacja cieków i infrastruktury wodnej. Prace terenowe – rozpoznanie lokalnych warunków hydrologicznych, pomiary hydrologiczne, inwentaryzacja cieków i infrastruktury wodnej, zakończony wskazaniem przez Wykonawcę i protokolarnym uzgodnieniu ze Zlecającym, celów szczegółowych opracowania PGZW na podstawie wykonanych prac terenowych, kameralnych i obliczonego bilansu wodnego. Prace zostaną uzgodnione z miejscowymi leśniczymi. Prace będą zgłaszane do odbioru Zamawiającemu po wykonaniu 20% ogółu powierzchni, na podstawie przedstawianych przez Wykonawcę raportów zaawansowania robót oraz protokołów z własnych kontroli bieżących. | 20 (25) | 30.06.2027 r. |
| III | Prace terenowe na 80% powierzchni – rozpoznanie lokalnych warunków hydrologicznych, pomiary hydrologiczne, inwentaryzacja cieków i infrastruktury wodnej. Prace terenowe – rozpoznanie lokalnych warunków hydrologicznych, pomiary hydrologiczne, inwentaryzacja cieków i infrastruktury wodnej. Etap zakończony wskazaniem przez Wykonawcę i po protokolarnym uzgodnieniu ze Zlecającym, celów szczegółowych opracowania PGZW na podstawie wykonanych prac terenowych, kameralnych i obliczonego bilansu wodnego. Prace zostaną uzgodnione z miejscowymi leśniczymi. Wykonywane i zgłaszane Zamawiającemu po wykonaniu 80% ogółu powierzchni, na podstawie przedstawianych przez Wykonawcę raportów zaawansowania robót oraz protokołów z własnych kontroli bieżących. | 35 (60) | 31.10.2027 r. |
| IV | Prace kameralne: Sporządzenie części opisowej, kartograficznej i bazodanowej opracowania, tj. szczegółowego i precyzyjnego wykazu i lokalizacji planowanych działań i inwestycji związanych z infrastrukturą wodną wraz z harmonogramem, ramowym kosztorysem, szacowanym wpływem oraz działań monitoringowych. Uzgodnienia z nadleśnictwem i RDLP, weryfikacje PGZW ze Zlecającym. Sporządzenie Prognozy Oddziaływania na Środowisko – konsultacje społeczne i opiniowanie przez RDOŚ. | 30 (90) | 29.02.2028 r. |
| V | Prace kameralne – zakończeniowe: Odniesienie się i wprowadzenie zmian w projekcie PGZW zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie konsultacji społecznych; Przekazanie całości finalnej wersji „Planu Gospodarowania Zasobami Wodnymi” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko” w wersji analogowej i elektronicznej do 31.03.2028 r. | 10 (100) | 31.08.2028 r. |