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[bookmark: _Toc239849549]HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY
Planu Gospodarowania Zasobami Wodnymi dla obszaru zlewni w granicach Nadleśnictwa Sieraków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
	Etap prac
	Wyszczególnienie zakresu prac
	Postęp prac [%] (narastająco)
	Termin wykonania

	I
	Prace przygotowawcze:
Wstępne studium hydrologiczne obejmujące zebranie i analizę dostępnych danych nt. lokalnych warunków hydrologicznych, meteorologicznych, w tym także danych literaturowych i archiwalnych danych pomiarowych. Przygotowanie materiałów podkładowych dla inwentaryzacji i pomiarów terenowych.
Narada z udziałem Wykonawcy oraz Kierownictwa nadleśnictw, protokolarny odbiór przekazanej dokumentacji, w tym baz danych.
	5
	do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy o zamówienie

	II
	Prace terenowe na 20% powierzchni – rozpoznanie lokalnych warunków hydrologicznych, pomiary hydrologiczne, inwentaryzacja cieków i infrastruktury wodnej.
Prace terenowe – rozpoznanie lokalnych warunków hydrologicznych, pomiary hydrologiczne, inwentaryzacja cieków i infrastruktury wodnej, zakończony wskazaniem przez Wykonawcę i protokolarnym uzgodnieniu ze Zlecającym, celów szczegółowych opracowania PGZW na podstawie wykonanych prac terenowych, kameralnych i obliczonego bilansu wodnego. Prace zostaną uzgodnione z miejscowymi leśniczymi. 
Prace będą zgłaszane do odbioru Zamawiającemu po wykonaniu 20% ogółu powierzchni, na podstawie przedstawianych przez Wykonawcę raportów zaawansowania robót oraz protokołów z własnych kontroli bieżących.
	20
(25)
	 30.06.2027 r.

	III
	Prace terenowe na 80% powierzchni – rozpoznanie lokalnych warunków hydrologicznych, pomiary hydrologiczne, inwentaryzacja cieków i infrastruktury wodnej.
Prace terenowe – rozpoznanie lokalnych warunków hydrologicznych, pomiary hydrologiczne, inwentaryzacja cieków i infrastruktury wodnej. Etap zakończony wskazaniem przez Wykonawcę i po protokolarnym uzgodnieniu ze Zlecającym, celów szczegółowych opracowania PGZW na podstawie wykonanych prac terenowych, kameralnych i obliczonego bilansu wodnego. Prace zostaną uzgodnione z miejscowymi leśniczymi.
Wykonywane i zgłaszane Zamawiającemu po wykonaniu 80% ogółu powierzchni, na podstawie przedstawianych przez Wykonawcę raportów zaawansowania robót oraz protokołów z własnych kontroli bieżących.
	35
(60)
	31.10.2027 r. 

	IV
	Prace kameralne:
Sporządzenie części opisowej, kartograficznej i bazodanowej opracowania, tj. szczegółowego i precyzyjnego wykazu i lokalizacji planowanych działań i inwestycji związanych z infrastrukturą wodną wraz z harmonogramem, ramowym kosztorysem, szacowanym wpływem oraz działań monitoringowych. Uzgodnienia z nadleśnictwem i RDLP, weryfikacje PGZW ze Zlecającym. Sporządzenie Prognozy Oddziaływania na Środowisko – konsultacje społeczne i opiniowanie przez RDOŚ.
	30
(90)
	29.02.2028 r. 

	V
	Prace kameralne – zakończeniowe:
Odniesienie się i wprowadzenie zmian w projekcie PGZW zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie konsultacji społecznych;
Przekazanie całości finalnej wersji „Planu Gospodarowania Zasobami Wodnymi” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko” w wersji analogowej i elektronicznej do 31.03.2028 r.
	10
(100)
	31.08.2028 r. 
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