ZAŁĄCZNIK NR 3 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZP.271.14.2026
Budowa Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku Samorządowym „Dworkowe Skrzaty” w Lubieniu Kujawskim
1. Przedmiot i lokalizacja
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie aktywnego placu zabaw na działce nr 307/4, obręb 0001 Miasto Lubień Kujawski, wraz z zagospodarowaniem terenu, montażem urządzeń stałych oraz dostawą wyposażenia ruchomego.
2. Dokumenty techniczne
Projekt architektoniczno-budowlany z 1.09.2026 r. – dokument obejmuje część opisową, charakterystykę urządzeń, projekt zagospodarowania terenu oraz rozdział 6 „Specyfikacja techniczna”, opisujący m.in. fundamenty, nawierzchnię bezpieczną, nawierzchnię trawiastą i ogrodzenie.
Przedmiar robót – dokument pomocniczy dla kalkulacji.
Niniejszy OPZ.
Wykaz wyposażenia ruchomego – Załącznik nr 3c.
3. Zakres rzeczowy
roboty pomiarowe, przygotowawcze i inwentaryzacja powykonawcza;
rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy w zakresie wynikającym z dokumentacji;
roboty ziemne i przygotowanie podłoża;
fundamentowanie, dostawa i montaż urządzeń zabawowych i małej architektury;
ogrodzenie panelowe z furtką i podmurówką;
nawierzchnia bezpieczna piaskowa;
nawierzchnia z kostki brukowej w zakresie projektu;
wykonanie nawierzchni trawiastej z przygotowaniem podłoża, ziemią urodzajną i wysiewem;
uporządkowanie terenu, przekazanie dokumentów jakościowych i dokumentacji powykonawczej;
dostawa wyposażenia ruchomego z Załącznika nr 3c.
4. Urządzenia i wyposażenie stałe
Zestaw sprawnościowy – 1 kpl.
Zestaw z tunelem i podestem – 1 kpl.
Huśtawka podwójna – 2 kpl.
Laboratorium piasku – 1 kpl.
Piaskownica z ławką – 1 kpl.
Królicza norka – 1 kpl.
Duża tablica do rysowania – 1 kpl.
Duża tablica do malowania – 1 kpl.
Mała tablica do rysowania – 1 kpl.
Ścieżka sensoryczna – 1 kpl.
Duży warzywnik – 2 kpl.
Mały warzywnik – 2 kpl.
Skrzynia ogrodowa – 2 kpl.
Kosz do segregacji odpadów – 1 kpl.
Altana rekreacyjna – 1 kpl.
Ławostół integracyjny – 1 kpl.
Ławka z oparciem – 2 kpl.
Stojak na rowery – 1 kpl.
Tablica z regulaminem – 1 kpl.
5. Równoważność
Jeżeli projekt lub opis urządzenia wskazuje rozwiązanie katalogowe, Wykonawca może zaoferować urządzenie równoważne. Za równoważne uznaje się rozwiązanie, które łącznie:
zapewnia co najmniej te same funkcje zabawowe, edukacyjne, sensoryczne lub użytkowe jak rozwiązanie opisane w PAB;
jest przeznaczone dla tej samej lub szerszej grupy użytkowników i nie obniża poziomu bezpieczeństwa;
spełnia PN-EN 1176, a w zakresie nawierzchni amortyzującej PN-EN 1177, lub normy równoważne;
ma parametry materiałowe i trwałościowe nie gorsze niż opisane w PAB, w tym odporność na warunki atmosferyczne i korozję;
mieści się wraz z wymaganą strefą bezpieczeństwa w obszarze wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu i nie powoduje kolizji z innymi urządzeniami, ogrodzeniem ani infrastrukturą;
nie powoduje zwiększenia maksymalnej wysokości swobodnego upadku wymagającej nawierzchni o parametrach wyższych niż zaprojektowane, chyba że Wykonawca na własny koszt dostosuje nawierzchnię w granicach dopuszczalnych projektem i po akceptacji Zamawiającego;
nie pogarsza dostępności, ergonomii i walorów użytkowych placu zabaw.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi karty techniczne, rysunki, certyfikaty i zestawienie parametrów potwierdzające równoważność. Zastosowanie rozwiązania równoważnego nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia ani wydłużenia terminu realizacji.
6. Wymagania bezpieczeństwa i jakości
wszystkie urządzenia, materiały i elementy muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad i przeznaczone do warunków zewnętrznych;
urządzenia zabawowe muszą spełniać wymagania właściwych części PN-EN 1176 lub norm równoważnych;
nawierzchnia bezpieczna musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1177 lub normy równoważnej oraz parametrom PAB;
montaż musi być wykonany zgodnie z instrukcjami producentów, wymaganiami projektu i zasadami wiedzy technicznej;
przy odbiorze należy przekazać certyfikaty, deklaracje, instrukcje montażu, użytkowania, kontroli i konserwacji oraz karty techniczne;
Wykonawca odpowiada za prawidłowe zachowanie stref bezpieczeństwa.
7. Dostępność
W zakresie wynikającym z charakteru placu zabaw Wykonawca ma prowadzić roboty i dobierać rozwiązania w sposób niepowodujący nieuzasadnionych barier. Dojście, furtka, ciągi komunikacyjne i rozmieszczenie elementów nie mogą pogarszać dostępności względem projektu. Elementy równoważne nie mogą pogarszać możliwości korzystania z przestrzeni przez opiekunów i użytkowników z ograniczoną mobilnością.
8. Pozwolenie na budowę
Na dzień wszczęcia postępowania decyzja o pozwoleniu na budowę jest w trakcie uzyskiwania. Zamawiający przekaże decyzję uprawniającą do rozpoczęcia robót najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Wykonawca nie rozpocznie robót wymagających pozwolenia przed otrzymaniem tej decyzji.
9. Odbiór
Warunkiem odbioru końcowego jest kompletne wykonanie robót i dostaw, uporządkowanie terenu, przekazanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej, wymaganych certyfikatów i instrukcji oraz protokolarne przekazanie całego wyposażenia ruchomego.
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