Załącznik Nr 1 do SWZ
Projekt umowy

UMOWA NR ………….. O ROBOTY BUDOWLANE

W dniu …………..r. pomiędzy Gminą Jastków z siedzibą w Panieńszczyźnie, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków reprezentowaną przez Wójt Gminy – Pawła Jędrejka, przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Kamińskiej, zwanym dalej Zamawiającym,

a

................................................................., reprezentowanym przez ........................................,  
zwanym dalej Wykonawcą , została zawarta umowa o następującej treści:

Umowę zawiera się w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.)

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę inwestycji  pn.

„Rewitalizacja budynków w celu utworzenia Centrum Kultury i Tradycji w Dąbrowicy”

- Szczegółowy zakres robót opisany został w SWZ w tym dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych robót tymczasowych prac towarzyszących potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy.

- W ramach wykonania przedmiotu umowy i ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca jest również zobowiązany do uzyskania w imieniu Inwestora, po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, ostatecznego pozwolenia na użytkowanie inwestycji, o której mowa w ustępie 1 (zwanego dalej „Pozwoleniem na Użytkowanie”), w tym uzyskania dokumentów i spełnienia wymagań, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) są niezbędne do wydania Pozwolenia na Użytkowanie, a także uzyskania pozytywnego stanowiska Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, w tym wykonania wszelkich uwag i zobowiązań tych służb oraz organu nadzoru budowlanego w terminach przez nich wskazanych. W przypadku, gdy w wydanym Pozwoleniu na Użytkowanie organ nadzoru budowlanego uzależni użytkowanie obiektu budowlanego od wykonania określonych robót zgodnie art. 59 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wskazanych robót na swój koszt, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, a następnie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o wykonaniu tych robót zgodnie z art. 59 ust. 4a Prawa budowlanego (postanowienie to stosuje się odpowiednio do stanowisk innych uprawnionych organów, w szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej)

§2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poszczególnych elementów (etapów) przedmiotu umowy w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego („Harmonogram”).

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia …………… .,

- Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby w miarę możliwości podane wyżej i w Harmonogramie terminy skrócić, m.in. poprzez utrzymanie na budowie przez cały okres budowy odpowiedniego potencjału zarówno ludzkiego, jak i sprzętowego, terminowe zamawianie materiałów, instalacji i urządzeń składających się na wykonywane roboty budowlane.

§3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy terenu robót;

- Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

- Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Stosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (art. 10) i innymi obowiązującymi przepisami prawa. Zastosowane materiały muszą być najwyższej jakości (I gatunek). Wszelkie materiały, urządzenia, instalacje i inne elementy budowlane przewidziane do stosowania na budowie i użyte do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy winny posiadać stosowne polskie i/lub europejskie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji.

Wykonawca ma obowiązek każdorazowo przed zamówieniem i wbudowaniem uzyskać pisemną akceptację danego materiału, urządzenia lub instalacji przez inspektora nadzoru z ramienia Inwestora – w przypadku naruszenia tego zobowiązania Wykonawca nie może żądać zapłaty za zakres robót, którego dotyczy dany materiał, urządzenie lub instalacja, natomiast Inwestor ma prawo żądać od Wykonawcy wymiany materiału, urządzenia lub instalacji na spełniające wymagania umowy, Dokumentacji Projektowej i przepisów prawa na koszt Wykonawcy (w tym rozebrania wykonanych elementów i ponownego wykonania robót), przy czym w przypadku materiałów wykończeniowych, instalacji i urządzeń składających się na wykonywane roboty budowlane Inwestor ma prawo odmówić akceptacji także z powodów wizualizacyjnych /estetycznych (niezgodność z koncepcją urządzenia wnętrza lub wyglądu budynku), kosztami eksploatacji, awaryjnością materiałów/urządzeń/ instalacji.

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; Zagospodarowanie drewna pochodzącego z wycinki drzew i krzewów.

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających w szczególności z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

  - Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami

- Wykonanie i wykończenie robót z należytą starannością i zgodnie z niniejszą umową;

- Zatrudnienie personelu o kwalifikacjach uprawniających do wykonywania czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót;

- Zapewnienie kierowania robotami przez Kierownika Budowy posiadającego 
wymagane prawem uprawnienia branżowe, zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej oraz STWIOR;

- Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Sporządzenie w terminie nie później niż 7 dni od podpisania umowy w formie pisemnej harmonogramu rzeczowo-finansowego, obejmującego całość przedmiotu zamówienia. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie nie później niż 7 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. W miarę potrzeb oraz postępu prac, a także na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana (aktualizacja) harmonogramu musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; Utrzymanie w czystości dróg (po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały) oraz posesji/działek w miejscach, na których będą prowadzone roboty budowlane,

- Używanie gruntów udostępnionych przez Zamawiającego tylko dla celów realizacji niniejszej umowy;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowywanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych prze odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Informowanie Inwestora o przebiegu wykonywania umowy, w tym na żądanie Inwestora do przekazywania mu informacji i dokumentów dotyczących realizacji umowy oraz raportów (w formie pisemnej lub elektronicznej) dotyczących wykonywania umowy według ustalonego formatu i zakresu.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł, opłaconej (ważnej) nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Zabezpieczenie terenu budowy w sposób niepowodujący zakłóceń terenów z nim sąsiadujących i naruszeń praw sąsiadów oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności z tytułu niniejszych zakłóceń lub naruszeń,

- Zatrudnianie przy realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, co najmniej 
przez okres realizacji zamówienia, osób wykonujących czynności ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...

- Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o naliczeniu kar umownych podwykonawcy i odpowiednio dalej przez Podwykonawcę dalszym Podwykonawcom

- Wręczenie Zamawiającemu dokumentu gwarancji na wykonane roboty.

- Ponoszenie koszów zużycia wody i energii przez cały okres realizacji robót, tj. od przejęcia placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania podliczników wody i energii elektrycznej.

- Zapewnienie dojazdu do poszczególnych posesji sąsiadujących z terenem budowy;

- Udostępnienia placu budowy innym podmiotom wskazanym przez Zamawiającego i realizujących zamówienie na terenie robót

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za sankcje administracyjne, nakładane przez upoważnione organy administracji publicznej na podstawie mających zastosowanie przepisów prawa w związku z wykonywaniem Przedmiotu Zamówienia.

- Dostarczenie potwierdzenia przekazania materiałów z rozbiórki do recyklingu lub/i utylizacji,

- Dostarczenie potwierdzenia użycia lokalnych produktów (kamień wapienny elewacyjny) oraz użycia materiałów naturalnych (wełna mineralna, drewno),

- Fotograficzna dokumentacja dotycząca prawidłowego zabezpieczenia drzew podczas prac budowlanych,

- Uzyskanie pozytywnych opinii lub decyzji właściwych organów, w szczególności: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Budowlanego, Urzędu Dozoru Technicznego,

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić właściwych zarządców i użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu oraz właścicieli nieruchomości objętych zakresem robót o terminie rozpoczęcia prac, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i dokonanymi uzgodnieniami,

- Informowanie Inspektora Nadzoru z 3-dniowym wyprzedzeniem o planowanym wykonaniu robót podlegających zakryciu oraz robót zanikowych;

- Informowanie Zamawiającego z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminach prób technicznych i sprawdzeń instalacji lub materiałów;

- Uruchomienie i przekazanie wszelkich urządzeń, instalacji do użytkowania wraz z niezbędną dokumentacją,

- Uczestniczenie podczas odbioru przez właściwe organy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania, o którym mowa w ust. 1 pkt 26 niniejszego paragrafu. Zamawiający ma prawo w szczególności do:

  - żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

  - żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy oświadczenia zatrudnionego pracownika zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika,

  - kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczenia z osobami faktycznie wykonującymi czynności na miejscu prowadzenia robót,

  - żądania przedłożenia do wglądu poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcękopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - żądania przedłożenia zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

  - żądania przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym osobom niepełnosprawnym.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z uwzględnieniem minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca oświadcza, że ani on, ani osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz, w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy nie podejmowały i nie będą podejmowały działań polegających na oferowaniu, wręczaniu, obiecywaniu, żądaniu lub przyjmowaniu jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność lub prawidłowość działań podejmowanych przez Zamawiającego.

- W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia niniejszej klauzuli Zamawiający jest uprawniony do:

a) żądania stosownych wyjaśnień,

b) zawieszenia realizacji umowy,

c) odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa powyżej, nie wyłącza innych roszczeń przysługujących na podstawie przepisów prawa.

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy nie podlega ograniczeniom ani zakazom skutkującym niedopuszczalnością zawarcia lub wykonywania Umowy, wynikającym z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z późniejszymi zmianami.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie okoliczności mającej wpływ na prawdziwość oświadczenia, o którym mowa w ust. 10, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o takiej zmianie.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedłoży oświadczenia lub dokumenty niezbędne do potwierdzenia, że wobec Wykonawcy oraz podmiotów uczestniczących w realizacji Umowy nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 10.

- W przypadku ustalenia, że:

  - Wykonawca jest objęty sankcjami lub zakazami, o których mowa w ust. 10, albo

  - oświadczenie, o którym mowa w ust. 10, jest niezgodne ze stanem faktycznym, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości albo w części, ze skutkiem natychmiastowym i naliczyć karę, o której mowa w Paragrafie 9 ust. 1 pkt c) w.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej albo elektronicznej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu  
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za część Umowy faktycznie wykonaną i odebraną przez Zamawiającego do dnia odstąpienia, o ile zapłata tego wynagrodzenia jest dopuszczalna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Odstąpienie od Umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy lub przepisów prawa.

§ 5

Podwykonawstwo

- Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców.

- W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane a także projekt jej zmiany w terminie 7 dni od sporządzenia projektu umowy lub projektu jej zmiany. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian zastrzeżeń w formie pisemnej, uważa się za wyrażenie zgody na projekt umowy lub wprowadzenie zmian.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub zmiany do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

  - Zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

  - Kwotę wynagrodzenia- kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

  - Termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem-harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy,

  - Termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie o, podwykonawstwo, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,

  - W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy)

  - Obowiązek Podwykonawcy zawiadomienia Zamawiającego i Wykonawcy o naliczeniu kar umownych dalszym Podwykonawcom i odpowiednio dalej przez dalszych Podwykonawców dalszym Podwykonawcom.

- Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, a także zmiany do tych umów w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności i powinna zawierać zapisy określone w ust. 5 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego i Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca w terminie 14 dni od przedstawienia im przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłoszą na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyrazili zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić wejścia Podwykonawcy na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

- Zasady zawierania umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi podwykonawcami.

§6

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą w wysokości brutto ......................... złotych (słownie złotych: ..........................). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie.............. złotych. Jakakolwiek zmiana stawki VAT wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących nie wymaga zmiany treści umowy. Cena brutto zostanie każdorazowo ustalona w oparciu o stawki VAT obowiązujące w dniu wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową  oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, włącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie realizowanego przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w niniejszym paragrafie.

- Rozliczanie  z  Wykonawcą  będzie  regulowane po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych lub ich elementów:

- fakturami częściowymi wystawianymi przez Wykonawcę nie częściej niż raz na kwartał, do łącznej kwoty stanowiącej maksymalnie 80% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, po wykonaniu części robót budowlanych, o których mowa w § 1 Umowy. Wysokość wynagrodzenia wykazanego w fakturach częściowych każdorazowo musi odpowiadać faktycznemu zaangażowaniu w postęp robót budowlanych.

- fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę po wykonaniu całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Umowy i dokonaniu odbioru końcowego zamówienia oraz uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, na kwotę stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą faktur częściowych, o których mowa w pkt 1) powyżej, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Suma wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej nie może być wyższa od wynagrodzenia wskazanego ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będą: zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, których zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty.

- Zapłata poszczególnych części wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktur VAT będą protokoły odbiorów częściowych sporządzone zgodnie z postanowieniami umowy i podpisane przez obie Strony, a w przypadku faktury końcowej – protokół odbioru końcowego sporządzony zgodnie z postanowieniami umowy i podpisany przez obie Strony wraz z ostatecznym Pozwoleniem na Użytkowanie (w przypadku zaś, gdy w Pozwoleniu na Użytkowanie organ nadzoru budowlanego zobowiąże do wykonania określonych robót zgodnie z art. 59 ust. 2-3 Prawa budowlanego – także zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o wykonaniu tych robót zgodnie z art. 59 ust. 4a Prawa budowlanego, które to zawiadomienie nie zostanie zakwestionowane przez organ nadzoru budowlanego).

- Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie przedstawienie przez Wykonawcę:
a)  dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia    
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w ust. 6   niniejszego paragrafu.
b)  złożenie dokumentu gwarancji ( przy fakturze końcowej), dokumentacji powykonawczej oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Protokół końcowego odbioru robót sporządzony będzie  na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę  i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przez Zamawiającego.

- Płatności będą dokonywane przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.

- W przypadku niewykonania całości świadczenia wykonawcy wynikającego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 oraz STWIORB, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. Strony na podstawie art. 433 pkt. 4 ustawy Pzp określają, że minimalna wartość świadczenia stron wynosi 70 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust. 1.

- W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 2 oraz STWIORB strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Pzp.

- Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową lub STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.

- Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy złożył Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

- Kosztorys, o którym mowa w ust. 15 służy do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku:

  - odstąpienia od umowy,

  - rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 12,

  - zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 2 lub STWIORB - zgodnie z ust. 13;

  - robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 13),

  - zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o której mowa w § 6b umowy,

- Kosztorys, o którym mowa w ust. 15, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego.

- Kosztorys, o których mowa w ust. 15, należy wykonać jako metodą uproszczoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 16 lit. c) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 15 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady:

- roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 15;

- ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100% średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

- ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 100% średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

- w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym mowa w ust. 15 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów.

- Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 13 może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Wykonawca ponadto oświadcza, że rachunek bankowy, który wskazany będzie we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 1646 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca oświadcza, że  rachunek bankowy, który wskazany będzie we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy znajduje się w Wykazie podatników VAT ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz.  361 ze zm.) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej  tzw. „Białej liście podatników”. W przypadku, gdy wskazany rachunek bankowy nie znajduje się na w/w liście, Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą do czasu jego umieszczenia na tej liście.

- Należność z tytułu wykonania przedmiotowej umowy zostanie zrealizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. splitpayment, zgodnie z art. 108 a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2024 r., poz. 361 ze zm.).

- Strony ustalają, że faktury dokumentujące realizację niniejszej umowy będą wystawiane w postaci faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Wystawienie faktury w KSeF uznaje się za moment jej doręczenia Zamawiającemu.

- Jeżeli Wystawca faktury, rachunku nie ma obowiązku prawnego jej wystawienia w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) dopuszcza się możliwość przesłania dokumentu na maila: faktury@ugjastkow.pl

- Fakturę należy przesłać za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług lub na maila: faktury@ugjastkow.pl

§ 6a

- Strony przewidują zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia  w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.  Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

2. Zmiany wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1.

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej.

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany.

7. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, w którym Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy przedkładając Zamawiającemu stosowne wyliczenie uwzględniające m. innymi ilość pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ilość przepracowanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzajów posiadanych prze nich umów i czasu ich trwania.

8. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 zostanie dokonana gdy Zamawiający uzna, że Wykonawca wykazał że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

9. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

10. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 6b

Klauzula waloryzacyjna

- Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniż-szymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia:

    - wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu 
o kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego kwartału publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaźnikiem GUS

    - w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed:

      - podpisaniem protokołów odbioru częściowego, o których mowa w § 7 ust. 1 lit.b) lub

      - podpisaniem protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 7 ust. 1 lit.c)

zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed zawarciem umowy o poziom przekraczający 20 %, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robót odebranych protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika, o którym mowa w lit a) lub b);

    - strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

A x (B% - 20 %) = C,

gdzie:

A – 	wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaźnika GUS o poziom przekraczający 20%,

B –	narastająca wartość opublikowanych wskaźników GUS w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia  podpisania protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. b lub podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. c

C - 	wartość zmiany.

    - strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:

      - wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

      - dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.

    - łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % 
w stosunku do pierwotnej wartości umowy.

    - zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  - przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

  - okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§7

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

  - Odbiór częściowy po zakończeniu prac wykonanych - będący podstawą wystawienia faktur częściowych, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 1) umowy,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiór robót, będący podstawą wystawienia faktur częściowych, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 1) umowy, dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego i odbiorów częściowych pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie wszystkich świadczeń przewidzianych w umowie, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Przedmiot umowy podlega czynnościom odbioru końcowego po prawidłowym zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich świadczeń objętych umową oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej), tj.:

a) dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej,

b) dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie użytych materiałów stosownie do art. 10 Prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów prawa, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia, deklaracji zgodności,

c) instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem,

d) dokumentów gwarancji wystawionych przez producentów urządzeń, instalacji i materiałów wchodzących w skład wykonanych robót budowlanych (wraz z cesją praw z tych gwarancji na rzecz Inwestora),

e) zestawienia zainstalowanych instalacji i urządzeń wchodzących w skład wykonanych robót budowlanych wraz ze wskazaniem częstotliwości przeglądów wymaganych dla utrzymania gwarancji producenta i informacją o terminie pierwszego przeglądu,

f) dokument gwarancyjny obejmujący Gwarancję Wykonawcy, o treści zgodnej z postanowieniami niniejszej umowy,

g) ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie,

h)oświadczeń kierownika budowy, protokołów badań i sprawdzeń,

i) innych dokumentów, których obowiązek przedstawienia przez Wykonawcę wynika z obowiązujących przepisów prawa.

- Dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. Koszty uzyskania dokumentów, o których mowa powyżej obciążają Wykonawcę.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Data złożenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, o której  mowa w ust. 3 jest uznawana za dzień wykonania przedmiotu umowy pod warunkiem stwierdzenia prawidłowości wykonania robót zgłoszonych do odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz  przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek nie dających się usunąć, które  nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie wprost proporcjonalnie do zmniejszenia wartości przedmiotu umowy.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek nie dających się usunąć uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy od nowa.

§8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy wysokości …….% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. .................... zł w formie ..................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

  - 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, w tym uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy,

  - 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt. a), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy- w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do każdego z terminów określonych w § 2 ust. 3,

  - Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1,

  - Za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu, w wysokości 
10 000 zł za każde zdarzenie,

  - W przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie,

  - W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie,

  - W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie.

  - W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie,

i) w przypadku stwierdzenia wykonywania czynności, dla których zastrzeżony  
    został wymóg wykonywania ich w oparciu o umowę o pracę na innej podstawie 
     niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie,

j) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa

w §4 ust. 2 umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania przez 
    Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
    wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie,

k) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 6b ust. 2 umowy – w wysokości 0,05 % wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania za zasadach ogólnych, o ile wartość 
      faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych 
powstałych wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 z należności 
      Wykonawcy.

5.  Naliczanie kar umownych podlega kumulacji niezależnie od tego, z jakich tytułów kary 
 umowne są naliczane, w szczególności kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu 
 umowy należą się niezależnie od kar umownych za odstąpienie od umowy.

6. Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych jaką mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia brutto  określonego w § 6 ust. 1 umowy.

7.   W uzasadnionych przypadkach strony mogą odstąpić od stosowania kar umownych.

§10

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

  - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie 60 dni od wystąpienia w/w okoliczności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. b) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia protokół organizacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić , powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w terminie 21 dni od bezskutecznego upływu terminu na zmianę sposobu wykonania umowy.

§11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres …….. lat od dnia odbioru końcowego.

- Okres rękojmi wynosi 5 lat.* / Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. **

* w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 5 lat.

** w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zaoferuje okres gwarancji równy  lub dłuższy niż 5 lat.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia  przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę  o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§12

Zmiana umowy

  - Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:

a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie   
    mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w 
szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT;

b) zmiany technologii wykonania robót lub rozwiązań technicznych nie 
    przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 
    Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązania są   
    równorzędne  lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w dokumentacji 
    projektowej będącej podstawą zamówienia;

c) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie   
    publicznym;

d) dopuszcza się zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia;

e) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

f) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub 
    zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;

g) konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień;

h) wystąpienia lub ujawnienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności dotyczących nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych;

i) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca 
    realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi 
    kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji 
    Zamawiającego,

j) dopuszcza się rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca 
     realizuje przedmiot umowy,

k) prowadzonymi równolegle robotami budowlano-montażowymi przez inne podmioty, które uniemożliwiają realizację Przedmiotu Zamówienia – o okres, w którym nie była możliwa realizacja Przedmiotu Zamówienia z tego powodu, potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru

l) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach:

- działania siły wyższej, klęski żywiołowej – termin wykonania przedmiotu umowy   
  może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;

- wystąpienia długotrwałych niskich temperatur lub długotrwałych intensywnych opadów atmosferycznych (tj. utrzymujących się w sposób nieprzerwany przez co najmniej 14 dni) w zakresie w jakim uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, a w przypadku montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań ruchomych i podestów roboczych także wystąpienie silnego wiatru (tj. wiatru o sile przekraczającej 10 m/s), przy czym przedłużenie terminów realizacji z tego powodu może nastąpić o okres nie dłuższy niż czas trwania wskazanych wyżej warunków atmosferycznych, w żadnym wypadku nie więcej jednak niż od dnia zgłoszenia takiej przeszkody Inwestorowi przez Wykonawcę do dnia jej ustania

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez 
   niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu 
   zakończenia przedmiotu umowy,

- udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości 
postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń,   
  decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy – termin wykonania 
  przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;

- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w skutek braku 
  możliwości realizacji robót zgodnie z projektem,

- wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub 
  zaniechanych mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy– 
  termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas 
  trwania okoliczności;

- wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego– termin 
  wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania 
  okoliczności.

- wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: niewybuchy, 
   wykopaliska archeologiczne, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne.

- braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w 
szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich terenu 
budowy,

- dopuszcza się zmianę sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w sytuacji zmiany zasad płatności programów, funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową.

  - Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o konieczności przesunięcia terminu robót w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o tym fakcie.

  - Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy.

  - Każdorazowo wprowadzenie zmian potwierdzone jest w formie pisemnej protokołami konieczności zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

  - Zmiany mogą zostać wprowadzone wyłącznie w granicach art. 454-455 ustawy Pzp oraz w zakresie niezbędnym do usunięcia skutków okoliczności stanowiących podstawę zmiany.

§13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny  o ile przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Załącznikami do umowy, które stanowią integralną część umowy są:

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia,

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

  - Dokumentacja projektowa

  - Przedmiar robót

  - Oferta wykonawcy z dnia ..............

  - Inne dokumenty wymienione w umowie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                                           ZAMAWIAJĄCY:

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać równieżinne dane, które podlegają anonimizacji.