



Załącznik nr 10 do SWZ

UMOWA 

Nr IN. 272……..2026
zawarta w dniu ………………. 2026 roku w Barwicach pomiędzy:
Gminą Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

………………………………………………..,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  mgr Magdaleny Łozińskiej

NIP: 673-17-72-542, REGON: 330920417 
a 

………………………………………, ……………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą", prowadzącym działalność na podstawie ………………………………., reprezentowanym przez 
……………………………………………………  
NIP: …………………….., REGON: ……………………………….. 
§ 1

Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zadanie pn. Modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego w m. Ostrowąsy 39/1, gm. Barwice.

2. Przedmiotem umowy jest modernizacja budynku mieszkalnego komunalnego 
w m. Ostrowąsy 39/1, gm. Barwice zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową na realizację prac budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej z adaptacją strychu na pomieszczenie mieszkalne w m. Ostrowąsy Nr 39/1, gm. Barwice (prace będą wykonywane na obiekcie zamieszkanym).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące załączniki:

1) Projekt Architektoniczno-Budowlany- załącznik nr 1 do SWZ,

2) Projekt techniczny - branża konstrukcyjna - załącznik nr 2 do SWZ, 

3) Projekt techniczny – instalacje sanitarne - załącznik nr 3 do SWZ, 

4) Projekt techniczny - branża elektryczna- załącznik nr 4 do SWZ, 

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 5 do SWZ, 

6) Przedmiar robót - załącznik nr 6 do SWZ.

§ 2

Oświadczenia, obowiązki wykonawcy, obowiązki zamawiającego

1. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz personelem posiadającym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ważne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP oraz stosowne uprawnienia wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa, gwarantujące należyte wykonanie niniejszej umowy, a tym samym daje gwarancję należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 

2) nie są mu znane żadne okoliczności uzasadniające rozpoczęcie jego likwidacji lub złożenie wniosku o upadłość albo wszczęcie postępowania układowego 
z wierzycielami, a także, że nie zachodzą inne okoliczności faktyczne i/lub prawne, które mogą uniemożliwić należyte wykonanie przedmiotu umowy;

3) znane mu są warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zapoznał się z treścią SWZ i jej załącznikami, dokumentacją projektową oraz wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi jakości robót, a także miał możliwość dokonania oględzin terenu robót. Oświadczenie to odnosi się do okoliczności możliwych do stwierdzenia przy dochowaniu należytej staranności i nie wyłącza odpowiedzialności Zamawiającego za udostępnioną dokumentację ani uprawnień Stron do zmian umowy na zasadach ustawy Pzp;

4) Wykonawca ponosi skutki błędów własnej kalkulacji zakresu robót objętych umową i ofertą. Postanowienie to nie obejmuje robót nieobjętych przedmiotem zamówienia ani okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności ujawnionych w trakcie robót wad lub kolizji niemożliwych do przewidzenia przy dochowaniu należytej staranności; ewentualne zmiany zakresu, terminu lub wynagrodzenia wymagają spełnienia przesłanek ustawy Pzp;

5) jest świadom tego, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób zaangażowanych przez niego do realizacji przedmiotu umowy, jak również gwarantuje, że osoby te będą posiadać umiejętności i doświadczenie adekwatne do zakresu czynności powierzanych im do wykonania w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy dochowaniu najwyższego stopnia staranności, wynikającego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej działalności, rzetelnie, terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz według swej najlepszej wiedzy i umiejętności. 

3. W trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonywania robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz uzgodnieniami z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim,

2) dokonania na własny koszt rozruchu technologicznego urządzeń (jeżeli dotyczy),
3) poniesienia kosztów wszelkich prób,
4) ponoszenia odpowiedzialności za szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich powstałe wskutek prowadzenia prac związanych z wykonaniem umowy lub innych działań Wykonawcy,

5) naprawiania na własny koszt strat lub uszkodzeń w materiałach powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania, a także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji,

6) wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowiących jego własność,

7) informowania Zamawiającego o każdej okoliczności mającej wpływ na zachowanie terminu wykonania umowy,

8) stosowania zgodnych z umową, dokumentacją projektową i prawem poleceń oraz wskazówek Inspektora Nadzoru i Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy oraz przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

9) zorganizowania i prowadzenia robót w zamieszkanym budynku w sposób zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców i osób trzecich, w szczególności przez wydzielenie i oznakowanie stref robót, zabezpieczenie dróg dojścia oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i higieniczno-sanitarnej,

10) uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu robót uciążliwych oraz planowanych czasowych przerw w dostawach mediów; poinformowania mieszkańców o takich pracach z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem, z wyjątkiem awarii wymagających pilnej interwencji,

11) bieżącego utrzymania porządku, zabezpieczenia i legalnego zagospodarowania odpadów powstających w trakcie robót oraz przywrócenia do stanu niepogorszonego pomieszczeń i części wspólnych nieobjętych przebudową, jeżeli zostały uszkodzone z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie 7 dni od zawarcia umowy, wraz z dokumentacją i informacją o warunkach dostępu do zamieszkanego budynku,

3) współdziałanie z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do zapewnienia dostępu do pomieszczeń mieszkalnych oraz uzgadniania z mieszkańcami terminów prac wymagających ich obecności,

4) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

5) zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach i w terminach określonych w umowie.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 
w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

6. Przepisy prawa regulujące prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy:

1) Ustawa z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych,

2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny,
3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku -  Prawo budowlane.
§ 3

Osoby sprawujące funkcje techniczne

1. Zamawiający zapewni  nadzór inwestorski:
1) Inspektor Nadzoru - ………………..…………….  – specjalność konstrukcyjno - budowlana, nr uprawnień ……..

2) Inspektor robót – ………………………….. - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, nr uprawnień ……..

3) Inspektor robót – …………………………….. - specjalność instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr uprawnień ……..
2. Zmiana Nadzoru Inwestorskiego nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy. 
O ewentualnej zmianie Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.

3. Inspektor nadzoru upoważniony będzie przez zamawiającego do pełnienia swoich obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Wykonawca zapewni:
1) Kierownika budowy – …………………. – specjalność konstrukcyjno - budowlana, nr uprawnień ……..
2) Kierownika robót – ………………… – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, nr uprawnień ……..
3) Kierownika robót – …………… – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr uprawnień ……..
5. Zmiana Kadry Kierowniczej Wykonawcy wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga formy aneksu do niniejszej umowy.
§ 4

Termin realizacji Umowy

1. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

1) termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………………. r.; za wykonanie w terminie uznaje się zakończenie wszystkich robót oraz zgłoszenie ich gotowości do odbioru końcowego wraz 
z dokumentami wymaganymi na podstawie § 9 ust. 5, z zastrzeżeniem § 9 ust. 11,
2) termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy: z dniem zawarcia Umowy, 
z uwzględnieniem terminu przekazania terenu robót,

3) odbiór przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu zakończenia całości robót objętych przedmiotem umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu pierwotnego stanowi konsekwencję:

1) działania siły wyższej, przez którą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe do zapobieżenia mimo zachowania należytej staranności, jeżeli uniemożliwia ono wykonywanie robót – termin może zostać wydłużony o udokumentowany okres rzeczywistego wpływu tego zdarzenia na realizację umowy,
2) wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – termin może zostać wydłużony o udokumentowany okres, w którym wstrzymanie uniemożliwiało wykonywanie robót,
3) konieczności wykonania dopuszczonych zgodnie z ustawą Pzp robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli wpływają one na ścieżkę krytyczną realizacji – o udokumentowany czas niezbędny na ich wykonanie, ustalony w protokole konieczności,
4) wystąpienia innych, niemożliwych do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które obiektywnie uniemożliwiają dotrzymanie terminu – o czas ich udokumentowanego wpływu na realizację umowy.
3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu okoliczność mogącą uzasadniać zmianę terminu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od uzyskania o niej wiadomości, wraz z uzasadnieniem i dokumentami wskazującymi wpływ na harmonogram. Zmiana terminu następuje wyłącznie na zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp i § 13 umowy.

§ 5

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie ……………….. zł netto plus należny podatek VAT 
w wysokości…….%. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………………… zł (słownie: …………………. złote …………/100 groszy). Wartość ta została określona na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty w przedmiotowym postępowaniu.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust.1, wartości robót:

1) niewykonanych, a ujętych w zamówieniu podstawowym, na podstawie których Wykonawca określił cenę ofertową,

2) wykonanych robót zamiennych o niższej wartości od przyjętej w kosztorysie ofertowym.

3. Roboty wykraczające poza zakres zamówienia podstawowego, zaniechane i zamienne 
w stosunku do zakresu określonego w kosztorysie ofertowym wymagają uprzedniego spisania protokołu konieczności oraz zatwierdzenia go przez Kierownika Zamawiającego. Wykonywanie tych robót bez zachowania wymagań określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz bez uprzedniego pisemnego aneksu, jeżeli jest on wymagany, nie stanowi podstawy do dodatkowego wynagrodzenia.

4. Podstawą spisania protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych zaniechanych 
i zamiennych jest zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru kosztorys robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych lub różnicowy. Wycena robót zamiennych, dodatkowych i zaniechanych następuje w pierwszej kolejności według odpowiednich cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, a w razie ich braku – na podstawie udokumentowanej i zaakceptowanej przez Strony kalkulacji uwzględniającej ceny rynkowe z daty sporządzenia protokołu konieczności.

5. Zatwierdzenie przez Kierownika Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych zaniechanych i zamiennych jest podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy  określonego w ust.1 i sporządzenia aneksu do umowy. Sam protokół konieczności nie stanowi zmiany umowy ani upoważnienia do realizacji robót wykraczających poza jej zakres.

§ 6

Zasady rozliczenia i płatności

1. Podstawę do zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
z tytułu realizacji przedmiotu umowy stanowią maksymalnie dwie faktury wystawione przez Wykonawcę:

1) Wykonawca wystawi Zamawiającemu jedną fakturę częściową – wartość faktury częściowej nie może przekroczyć równowartości 50% (słownie: pięćdziesięciu procent) wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę:………zł brutto (słownie: ………………..); faktura płatna będzie w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu (wystawionej na podstawie protokołu odbioru częściowego robót). Protokół odbioru częściowego określa zakres oraz rzeczywistą wartość prawidłowo wykonanych i odebranych robót.

2) po odbiorze końcowym przedmiotu umowy – Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę końcową na kwotę stanowiącą różnicę wynagrodzenia umownego brutto pomniejszonego o wartość faktury częściowej, o której mowa w pkt 1). Faktura płatna będzie w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu (wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego robót).

2. Płatnikiem z tytułu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest Gmina Barwice.

3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy będzie wskazywała: jako Nabywcę i Odbiorcę: Gminę Barwice, ul. Zwycięzców 22, 
78-460 Barwice, NIP: 673-17-72-542. Faktury są wystawiane i udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, w tym za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), jeżeli obowiązek ten dotyczy Wykonawcy. Datę otrzymania faktury ustrukturyzowanej ustala się według przepisów podatkowych.
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.

5. W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakturę:

1) stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane,

2) opiewającą na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne 
z postanowieniami niniejszej umowy,

3) potwierdzającą czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejścia ustawy dla pozoru,

- Wykonawca będzie zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i obowiązkiem zapłaty odsetek nałożonym na Zamawiającego przez właściwe organy skarbowe w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.

6. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części robót podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu, najpóźniej wraz z fakturą Wykonawcy obejmującą rozliczany zakres robót, zestawienia faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, dotyczących rozliczanego zakresu wraz 
z dowodami zapłaty oraz pisemnego oświadczenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury VAT, o otrzymaniu przez nich zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za wykonany zakres robót, usług lub dostaw, będących częścią składową zakresu zamówienia, za który została wystawiona faktura. 

7. W przypadku nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający może wstrzymać zapłatę wyłącznie kwoty odpowiadającej nieudokumentowanemu wymagalnemu wynagrodzeniu podwykonawców lub dalszych podwykonawców do czasu przedstawienia odpowiednich dowodów, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o terminach płatności.

8. W przypadku uzasadnionej informacji o braku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający może wstrzymać zapłatę Wykonawcy w zakresie odpowiadającym temu wynagrodzeniu oraz stosuje procedurę bezpośredniej zapłaty przewidzianą w art. 465 ustawy Pzp i § 14 umowy. Bezsporna pozostała część wynagrodzenia jest płatna na zasadach ogólnych.

9. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum, członkowie Konsorcjum odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego z tytułu dokonywanych przez niego zapłat na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

10. Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres zamówienia określony w przedmiocie Umowy, o którym mowa w § 1, wykonany w sposób prawidłowy oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

11. Cesja praw i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, wymaga zgody pisemnej Zamawiającego.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
13. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej części umowy. W pozostałych przypadkach rozliczenia i ewentualne roszczenia Stron następują na podstawie niniejszej umowy oraz właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zgodnie z art. 449 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy brutto tj. ................................. zł (słownie:.........................) w formie………………………, zgodnie z art. 450 ustawy Pzp.

2. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go za należycie wykonany. 

3. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę stanowiącą wysokość 30 % wartości zabezpieczenia. Kwota ta zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 Pzp. Zmiana zabezpieczenia na jedną lub kilka form wymienionych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp nie wymaga zgody Zamawiającego, z zachowaniem warunków art. 451 ustawy Pzp.

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7. W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności ZNWU najpóźniej w terminie 3 (słownie: trzech) dni przed upływem okresu ważności dotychczasowego ZNWU bez konieczności kierowania do niego odrębnych wezwań przez Zamawiającego. Jeżeli przedłużenie ważności ZNWU następuje w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający wymaga, by dokument gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej uwzględniał zmianę terminów realizacji przedmiotu umowy oraz zmianę terminów rękojmi. Wykonawca zapewnia także ciągłość zabezpieczenia obejmującego roszczenia z rękojmi lub gwarancji przez wymagany umową okres, z uwzględnieniem § 7 ust. 3.

§ 8

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od umownego terminu wykonania robót,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od upływu wyznaczonego zgodnie z § 11 terminu na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, z zastrzeżeniem § 12 ust. 7,

4) za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1,

5) za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy,

6) za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy,

7) za brak doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo przewidującej termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, mimo wezwania Zamawiającego zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1,

8) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników – w wysokości 5000,00 PLN za każdą osobę,

9) z tytułu niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w § 10 ust. 2, w zakresie niezbędnym do kontroli i po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu - w wysokości 3000,00 PLN za każdą osobę.

10) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę podwykonawcy należnej mu części wynagrodzenia wynikającej z waloryzacji zgodnie z § 15 ust. 2 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, w części przypadającej na roboty, od których realizacji odstąpiono, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 456 ustawy Pzp.

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w niniejszej umowie tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenia wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania niniejszej umowy przez stronę drugą.

4. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie. Uprawnienie to wykonuje po spełnieniu warunków określonych w § 11 ust. 6, z zastrzeżeniem konieczności podjęcia niezwłocznych działań w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego z faktury końcowej.

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1 umowy.

§ 9

Odbiór końcowy

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość przedmiotu niniejszej umowy. 

2. W odbiorze uczestniczą: kierownicy robót, Nadzór Inwestorski, przedstawiciele Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy.

3. Odbiór końcowy zostanie rozpoczęty w terminie do 3 dni roboczych od doręczenia Zamawiającemu prawidłowego zgłoszenia zakończenia robót wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5.

4. W przypadku braku złożenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, wymaganych zgodnie z przepisami prawa i zakresem robót Zamawiający wzywa pisemnie Wykonawcę do ich uzupełnienia. Termin przystąpienia do odbioru biegnie od uzupełnienia braków, o ile braki te uniemożliwiają dokonanie odbioru.  

5. Do prawidłowego zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza następujące dokumenty, w zakresie, w jakim ich sporządzenie lub uzyskanie jest wymagane przepisami prawa, rozstrzygnięciami administracyjnymi i dokumentacją projektową:

1) dziennik budowy, jeżeli jego prowadzenie jest wymagane,

2) dokumenty potwierdzające dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy albo uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – odpowiednio, jeżeli są wymagane przepisami Prawa budowlanego; w pozostałych przypadkach dokumenty wymagane do legalnego użytkowania wykonanych robót,

3) protokoły badań,

4) gwarancje,

5) instrukcje obsługi,

6) atesty i certyfikaty jakości,

7) deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, krajowe oceny techniczne lub inne dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania – jeżeli są wymagane,

8) geodezyjną mapę inwentaryzacji powykonawczej (o ile dotyczy).

9) pozostałe dokumenty powykonawcze wymagane przepisami prawa, dokumentacją projektową lub niezbędne do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

6. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru i powiadomi uczestników odbioru.

7. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli stwierdzone wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub stanowią przeszkodę w bezpiecznym użytkowaniu, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia; wady nieistotne, nadające się do usunięcia, wpisuje się do protokołu odbioru wraz z terminem ich usunięcia, bez odmowy odbioru,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli wady nieistotne nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia na zasadach Kodeksu cywilnego,

b) jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może skorzystać z przewidzianych prawem uprawnień, w tym odstąpienia od umowy lub żądania wykonania robót ponownie, jeżeli jest to uzasadnione i prawnie dopuszczalne.

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

10. Usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze nie powoduje rozpoczęcia od nowa biegu rękojmi za cały przedmiot umowy. Do biegu gwarancji w przypadku wymiany elementów lub dokonania istotnych napraw stosuje się odpowiednio art. 581 Kodeksu cywilnego.

11. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

12. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający ustalenia Stron, wykaz stwierdzonych wad, ich kwalifikację jako istotnych albo nieistotnych oraz terminy usunięcia. Usunięcie wad potwierdza się odrębnym protokołem.

13. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Datą odbioru jest dzień wskazany w protokole odbioru podpisanym przez Strony; bezpodstawne uchylanie się Zamawiającego od odbioru nie obciąża Wykonawcy. Protokoły stanowią podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację przedmiotu umowy.

§ 10
Wymagania dotyczące dokumentowania zatrudnienia

1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,

2) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia przez okres wykonywania tych czynności. Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby, których sposób świadczenia pracy nie spełnia przesłanek stosunku pracy z art. 22 § 1 Kodeksu pracy; samo prowadzenie działalności gospodarczej nie przesądza o braku obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia, z usunięciem pozostałych danych osobowych, które nie są niezbędne dla kontroli,

3. innych dokumentów zawierających wyłącznie informacje i dane osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 8) i 9) niniejszej umowy. 

§ 11

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela ……………. miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy (okres zgodny ze złożoną ofertą Wykonawcy). Gwarancja obejmuje wady robót i zastosowanych materiałów, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu i odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, na zasadach i przez okres wynikający z Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem charakteru wykonanych robót. Art. 581 Kodeksu cywilnego odnosi się do biegu terminu gwarancji, a nie do całego okresu rękojmi.

3. Bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem skutków przewidzianych w art. 581 Kodeksu cywilnego dla gwarancji.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek, Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia tych usterek. Wykonawca przystąpi do usunięcia usterek, na swój koszt, ryzyko i niebezpieczeństwo, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązuje się usuwać na własny koszt wady ujawnione w okresie gwarancji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, co do zasady nie dłuższym niż 14 dni od skutecznego zgłoszenia wady. Jeżeli technologia naprawy obiektywnie wymaga dłuższego terminu, Wykonawca przed jego upływem przedstawia uzasadnienie i harmonogram naprawy do zaakceptowania przez Zamawiającego. W razie zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców Wykonawca zabezpieczy miejsce zagrożenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie pomimo dodatkowego pisemnego wezwania, Zamawiający może zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z gwarancji i rękojmi. W przypadkach wymagających niezwłocznego działania dla ochrony życia, zdrowia lub mienia uprzednie wezwanie nie jest wymagane. Uzasadnione i udokumentowane koszty naprawy obciążają Wykonawcę; mogą zostać pokryte z pozostawionego zabezpieczenia, zgodnie 
z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości strat poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wadliwie wykonanych robót.

8. Zgłoszenia wad i usterek Zamawiający składa w formie pisemnej albo dokumentowej, 
w tym pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę do kontaktów dotyczących gwarancji.

9. Każdorazowe usunięcie wad/usterek powinno zostać potwierdzone przez Strony w formie protokołu (Odbiór Gwarancyjny).

§ 12

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp;

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

2. W przypadku, o którym mowa w §12 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o których mowa w §12 ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy.

4. Obok przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym art. 635 i art. 636 k.c., Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części, w terminie 30 dni od uzyskania informacji o zaistnieniu odpowiedniej przyczyny, nie później niż 90 dni po upływie terminu wykonania określonego w § 4 ust. 1 pkt 1, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, z zastrzeżeniem pkt 4, w następujących przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w ukończeniu przedmiotu umowy, przekraczającej 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w §4 umowy;

2) dokonania zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy;

3) utraty przez Wykonawcę uprawnienia do prowadzenia działalności lub innej zmiany jego sytuacji prawnej uniemożliwiającej wykonanie umowy, potwierdzonej właściwymi dokumentami;

4) istotnej, zawinionej niezgodności realizacji robót z umową, dokumentacją projektową lub zasadami wiedzy technicznej, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń i bezskutecznego upływu terminu nie krótszego niż 7 dni;

5) gdy łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania niniejszej umowy osiągnie limit 30% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 umowy;

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania jego podstawy. Odstąpienie może obejmować niewykonaną część umowy, jeżeli jest ona możliwa do wyodrębnienia, z zachowaniem zasad rozliczenia robót już wykonanych i uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi, gwarancji i odpowiedzialności odszkodowawczej.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron:

1) Wykonawca zobowiązany jest:

a) wstrzymać wykonywanie prac budowlanych, z wyjątkiem prac lub robót niezbędnych do zabezpieczenia prac lub robót już wykonanych;

b) wycofać swój personel oraz sprzęt.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub innego upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, stanowi podstawę do dokonania rozliczenia pomiędzy Stronami;

3) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wykonaną część przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za wykonaną część przedmiotu umowy, zostanie obliczone 
w oparciu o dokonaną inwentaryzację, przy czym do dnia przekazania Zamawiającemu zrealizowanej części przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości wykonanej części przedmiotu umowy. W przypadku odstąpienia od niewykonanej części umowy, w odniesieniu do wykonanej i odebranej części przedmiotu umowy obowiązują uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji jakości na warunkach określonych w § 11 umowy, niezależnie od daty zapłaty wynagrodzenia.

4) wszelkie uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, 
z przyczyn której doszło do odstąpienia od niniejszej umowy.

7. Odstąpienie od niniejszej umowy (w całości lub w części) nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do dochodzenia należnych kar umownych, jeżeli zostały spełnione przesłanki ich naliczenia.

8. W razie niewykonania przez Wykonawcę wszystkich robót, za których realizację 
w umowie określono wynagrodzenie, wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej części. 

§ 13

Dopuszczalne możliwości zmiany umowy

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Strony przewidują możliwość dokonania zmian umowy, bez zmiany jej ogólnego charakteru, w przypadkach i na warunkach określonych poniżej. Niezależnie od tych postanowień dopuszczalne są zmiany spełniające pozostałe przesłanki określone w art. 455 ustawy Pzp:

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i usług:

a) zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 5 ust. 1 umowy,

b) zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia,

c) do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana aktualnie obowiązująca stawka podatku od towarów i usług,

d) zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług;

2) konieczność przedłużenia terminu umownego z przyczyn obiektywnie wpływających na możliwość realizacji robót, z uwzględnieniem § 4 ust. 2, z powodu:

a) działania siły wyższej – termin ulega wydłużeniu o udokumentowany czas wpływu siły wyższej na termin robót,

b) zawieszenia robót przez Zamawiającego – termin ulega wydłużeniu o udokumentowany czas wpływu wstrzymania robót na termin wykonania,

c) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, dopuszczonych na podstawie ustawy Pzp i wymagających dodatkowego czasu – o okres niezbędny do ich wykonania, wykazany w protokole konieczności,
d) wystąpienia innych okoliczności nieprzewidywalnych przy dochowaniu należytej staranności i niezależnych od Wykonawcy, w szczególności ujawnienia niezinwentaryzowanych instalacji lub wad konstrukcyjnych niewynikających z dokumentacji udostępnionej Wykonawcy, jeżeli udokumentowano ich wpływ na termin realizacji;

3) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska, itp. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie po wykazaniu, że nowa osoba spełnia wymagania w zakresie nie mniejszym niż wymagane 
w SWZ,

4) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SWZ – jeśli dotyczy,

5) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy niepowodującej zmiany strony umowy; zmiana Wykonawcy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie Pzp.

2. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania do wyrażenia zgody na zmianę umowy. Zmianę może zainicjować każda ze Stron pisemnym wnioskiem zawierającym opis okoliczności, uzasadnienie, dokumenty potwierdzające wpływ zdarzenia na umowę oraz propozycję treści zmiany. Wymagające jej zmiany umowy następują w formie aneksu, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp i § 18 ust. 1, z zastrzeżeniem zmian osób wskazanych w § 3 ust. 2 i 5, niewymagających aneksu.

§ 14

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie zamówienie wykona sam, 
za wyjątkiem robót w zakresie …………………………, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów (w tym, na którego/ych zasoby się powoływał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej ustawą Pzp – o ile występuje).
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
7. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
8. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający może w terminie 7 dni od przedłożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo dotyczącej robót budowlanych wnieść do niej pisemny sprzeciw, pod rygorem nieważności, w przypadkach określonych w § 14 ust. 7. Niezgłoszenie sprzeciwu w tym terminie oznacza akceptację zawartej umowy o podwykonawstwo.
10. W ramach niniejszego zamówienia na roboty budowlane wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego 
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
13. Przepisy ust. 5-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
17. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń Podwykonawców, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy należnego wynagrodzenia. Jeżeli suma niepotwierdzonych przez Podwykonawców należności przekroczy pozostałą do uregulowania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kwotę umowną, Zamawiający może, 
wstrzymać zapłaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiązań wobec Podwykonawców i przedstawieniu Zamawiającemu stosownych oświadczeń Podwykonawców.
21. Konieczność wielokrotnego dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy albo konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 465 ust. 7 ustawy Pzp.
22. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
23. Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą stosuje się odpowiednio do umów zawieranych pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą.
24. Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
§ 15.
Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Stosownie do art. 439 ustawy Pzp Strony przewidują symetryczną możliwość zmiany wynagrodzenia w razie wzrostu albo obniżenia cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, mających wpływ na koszt wykonania niezrealizowanej części robót, na następujących zasadach:

1) poziom zmiany wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej (ogółem), publikowanego przez Prezesa GUS, uprawniający każdą ze Stron do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi co najmniej 5% w stosunku do miesiąca bazowego; w takim przypadku:

a) Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o podwyższenie wynagrodzenia, zawierający wyliczenie zmiany według pkt 6, wskazanie wartości robót niezrealizowanych i nieodebranych oraz uzasadnienie wpływu zmiany cen lub kosztów na wykonanie zamówienia;

b) Zamawiający może złożyć Wykonawcy pisemny wniosek o obniżenie wynagrodzenia, zawierający analogiczne wyliczenie i uzasadnienie wpływu spadku cen lub kosztów na realizację zamówienia;

2) pierwsze żądanie zmiany wynagrodzenia może być zgłoszone po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy; kolejne zmiany mogą następować nie częściej niż raz na 3 miesiące. Miesiącem bazowym jest miesiąc upływu terminu składania ofert, a w przypadku, o którym mowa w art. 439 ust. 3 ustawy Pzp, miesiąc otwarcia ofert, z uwzględnieniem ustawowego początkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia;

3) podstawą ustalenia zmiany jest publikowany przez Główny Urząd Statystyczny miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (ogółem), odnoszony do miesiąca poprzedniego; zmianę skumulowaną od miesiąca bazowego do ostatniego miesiąca, dla którego opublikowano wskaźnik przed złożeniem wniosku, oblicza się przez przemnożenie kolejnych wskaźników miesięcznych. W razie zaprzestania publikowania wskaźnika Strony stosują najbardziej zbliżony publikowany wskaźnik GUS, uzgadniając jego zastosowanie w aneksie;

4) łączna maksymalna wartość podwyższenia albo obniżenia wynagrodzenia na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 10% pierwotnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1;

5) zmiana wynagrodzenia nie obejmuje robót wykonanych i odebranych przed dniem zgłoszenia uzasadnionego wniosku ani zmian kosztów już uwzględnionych w wynagrodzeniu na innej podstawie;

6) wartość zmiany wynagrodzenia netto (WZ) oblicza się według wzoru:

WZ = W × F / 100, przy czym WZ stanowi zmianę wynagrodzenia netto, do której dolicza się podatek VAT według właściwej stawki:

W – wynagrodzenie netto za zakres robót, który nie został wykonany i odebrany przed dniem złożenia uzasadnionego wniosku o waloryzację, ustalone na podstawie dokumentów rozliczeniowych i kosztorysu ofertowego;
F – skumulowana procentowa zmiana wskaźnika GUS, liczona jako F = [(I1/100 × I2/100 × … × In/100) − 1] × 100; I1, I2, …, In oznaczają kolejne miesięczne wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej „miesiąc poprzedni = 100” od miesiąca następującego po bazowym do ostatniego miesiąca dostępnego przed złożeniem wniosku. Wartość F jest dodatnia przy wzroście i ujemna przy spadku cen.

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, jest zobowiązany do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, a podwykonawca jest zobowiązany do analogicznej zmiany wynagrodzenia dalszego podwykonawcy, jeżeli łącznie spełniono następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy;

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, w terminie 14 dni od podpisania aneksu waloryzacyjnego, dokument potwierdzający odpowiednią zmianę umowy z podwykonawcą, a po upływie terminu płatności także dowód zapłaty należnego z tego tytułu wynagrodzenia. Obowiązek ten stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia następuje w drodze aneksu do umowy, ze skutkiem dla robót niezrealizowanych i nieodebranych na dzień złożenia należycie uzasadnionego wniosku, w granicach i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

4. Każda ze Stron przedstawi drugiej Stronie na jej uzasadnione żądanie dokumenty niezbędne do weryfikacji obliczeń waloryzacyjnych w terminie 14 dni. Sporne dane i obliczenia wymagają uzgodnienia przed podpisaniem aneksu, przy czym odmowa aneksu nie może być arbitralna, jeżeli ustawowe i umowne przesłanki zmiany wynagrodzenia zostały wykazane.

§ 16

Rozstrzyganie sporów

1. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby ewentualne kwestie sporne wynikłe w związku z realizacją Umowy były rozstrzygane polubownie. 
2. W przypadku zaistnienia sporu cywilnoprawnego dotyczącego niniejszej umowy, w którym zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony mogą skierować spór do mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu, w szczególności przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo przed wspólnie uzgodnionym mediatorem.

3. W przypadku braku porozumienia rozstrzyganie sporów powstałych w związku z realizacją Umowy Strony powierzają sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że: 
· administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Burmistrz Barwic, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, e-mail: urzad@um.barwice.pl, tel. (094) 373 63 09

· inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Barwicach jest Pan  Sławomir Kozieł, e-mail: iod@um.barwice.pl, tel. 531 860 802.

· Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i wykonywania niniejszej umowy oraz realizacji obowiązków prawnych Zamawiającego.
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

· Pani/Pana* dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Powyższe nie wyłącza dłuższych okresów przechowywania wynikających z obowiązujących przepisów o archiwizacji dokumentacji i rozliczaniu finansowania zadania.

· obowiązek podania przez Panią/Pana* danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana* danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan*:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO **;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu*:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
· Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
· W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
§ 18

Postanowienia końcowe

1. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga zachowania formy pisemnej lub formy elektronicznej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

4. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się: 

1) SWZ wraz z załącznikami,

2) ofertę Wykonawcy,
3) wyceniony kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do SWZ odzwierciedlający cenę podaną w złożonej ofercie, który Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

6. Strony zobowiązują się wzajemnie informować pisemnie o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń. Pismo wysłane na ostatni prawidłowo wskazany adres pozostaje skutecznie skierowane do Strony, która bez powiadomienia zmieniła adres, jeżeli zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego mogła zapoznać się z jego treścią. Postanowienie to nie ustanawia fikcji doręczenia niezależnie od rzeczywistej możliwości zapoznania się z pismem.

7. Jeżeli jedno z postanowień niniejszej umowy jest lub stałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zrealizowania, lub brak byłoby niezbędnej regulacji, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. Umowa będzie w takim przypadku interpretowana w taki sposób, aby pozostała część umowy była ważna i skuteczna oraz aby uzgodnienia stron, co do Umowy obowiązywały w jak najszerszym zakresie oraz zapewniały realizacje ekonomicznych i prawnych celów stron wynikających z Umowy.

8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy/Umowa została zawarta w formie elektronicznej w dniu złożenia podpisu przez drugą ze stron*.
      ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA

   KONTRASYGNATA
        SKARBNIKA

*zastosować właściwy zapis w zależności od formy podpisania umowy
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