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Załącznik nr 4 do SWZ

WZÓR UMOWY
UMOWA NR …./FINA/2026
(zwana dalej „Umową”)

zawarta w dniu …………………….. /w formie elektronicznej, z chwilą jej opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnią Stronę, pomiędzy:

FILMOTEKĄ NARODOWĄ – INSTYTUTEM AUDIOWIZUALNYM z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 102/2017, NIP: 5213784838, REGON: 367467328, reprezentowaną przez:
Pana Tomasza Kolankiewicza - Dyrektora Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego,
zwaną dalej „Zamawiającym” lub „FINA”,
a
……………………………….……………. z siedzibą ……………………………………….………, zarejestrowaną w …………………………………………………………………..…, reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca mogą być zwani w dalszej treści Umowy „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego oznaczonego nr 11/2026 prowadzonego w trybie zamówienia podstawowego bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Definicje:
„Wykonawca Dokumentacji” – należy przez to rozumieć podmiot wybrany przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu do opracowania Dokumentacji dla zadania inwestycyjnego objętego Umową, pn.: “Budowa archiwum filmowego Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w Łodzi”;
„Założenia do Projektu” – należy przez to rozumieć dokument pn.: Założenia do Projektu Architektonicznego Koncepcyjnego, Budowlanego, Technicznego, Wykonawczego oraz Projektu Zagospodarowania Działki Archiwum Filmowego Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w Łodzi, stanowiącego załącznik do Umowy z Wykonawcą Projektu, określającego wymagania i założenia dla planowanej inwestycji;
„Dokumentacja” – należy przez to rozumieć wszystkie opracowania dostarczane przez Wykonawcę Projektu, w tym: koncepcję, projekt budowlany (PZT, PAB, PT), projekt wykonawczy, STWiORB, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz wszystkie inne dokumenty, opracowania, itd., wytworzone przez Wykonawcę Projektu, wyszczególnione w Harmonogramie;
„Nadzór Projektowy” – należy przez to rozumieć podmiot sprawujący merytoryczny nadzór nad dokumentacją projektową po stronie Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy, zawartej w innym zamówieniu. „Harmonogram” – należy przez to rozumieć zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowym prac projektowych Wykonawcy Projektu;
“Harmonogram Płatności” - należy przez to rozumieć dokument sporządzony w formie tabelarycznej, stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy, określający etapy oraz kwoty (w ujęciu netto i brutto) płatności częściowych realizowanych na rzecz Wykonawcy, a także kwotę płatności końcowej; Harmonogram Płatności określa podział całkowitego wynagrodzenia umownego w taki sposób, że suma płatności częściowych wynosi maksymalnie 90% tego wynagrodzenia, a pozostałe 10% przypada na płatność końcową po zatwierdzeniu końcowego Protokołu Odbioru.
„Narada Projektowa” – należy przez to rozumieć cykliczne lub doraźne spotkania robocze z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy Dokumentacji i Nadzoru Projektowego, polegające na ocenie postępu prac, uzgodnieniom technicznym lub rozstrzygnięciu kwestii spornych;
„Opinia / Weryfikacja” – należy przez to rozumieć pisemne stanowisko dotyczące zgodności, kompletności i jakości dostarczonej Dokumentacji w platformie CDE, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawcę Dokumentacji; 
„Dzień roboczy” – należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
“CDE” - należy przez to rozumieć Common Data Environment – Wspólne Środowisko Danych; platforma zarządzania dokumentacją; platforma wdrożona i utrzymywana przez Zamawiającego, udostępniona Wykonawcy na potrzeby realizacji Umowy; 
“BIM” - należy przez to rozumieć Building Information Modelling – metodyka parametrycznego modelowania informacji o budynku;
„EIR” – należy przez to rozumieć Wymagania Informacyjne Zamawiającego (Employer's Information Requirements), dokument opracowany przez Zamawiającego przed zawarciem Umowy z Wykonawcą Dokumentacji, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy z Wykonawcą Dokumentacji; stanowiący załącznik nr 1 do OPZ;
„BEP” – należy przez to rozumieć BIM Execution Plan – plan realizacji BIM opracowywany przez Wykonawcę Dokumentacji w odpowiedzi na EIR.

§ 1
Przedmiot Umowy
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie pełnienia funkcji Managera BIM w trakcie realizacji Dokumentacji przez Wykonawcę Dokumentacji (dalej jako  „ Wykonawca Dokumentacji“) dotyczącej inwestycji pn. „ Budowa Archiwum Filmowego FINA w Łodzi“ (dalej jako: „ Inwestycja”), zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej jako „OPZ”) oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.
Wykonawca zamówienia Inwestycja zostanie wyłoniony w innym postępowaniu na podstawie ustawy Pzp.

§ 2
Warunki realizacji Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy, OPZ, stanowiącymi podstawę realizacji usług objętych Umową i zobowiązuje się wykonywać Umowę zgodnie z ich postanowieniami. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przez cały okres realizacji Dokumentacji, zgodnie z harmonogramem realizacji Dokumentacji oraz zakresem określonym w Umowie i OPZ. 
3. Usługi objęte Umową są wykonywane osobiście przez Managera BIM wskazanego w § 4. Zmiana tej osoby wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz wykazania, że osoba zastępująca spełnia wymagania określone w OPZ. 
4. Powierzenie wykonywania czynności merytorycznych wynikających z Umowy innym osobom bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego jest zabronione i z tego tytułu zostanie naliczona kara umowna na podstawie § 14 ust.1 e) Umowy.

§ 3
Terminy realizacji
1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany od dnia podpisania Umowy maksymalnie przez 11 miesięcy tj. do czasu zakończenia realizacji Dokumentacji potwierdzonej końcowym protokołem odbioru bez zastrzeżeń.
2. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich obowiązków określonych w Umowie oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w szczególności do realizacji obowiązków określonych w pkt VI OPZ oraz przekazania wymaganych raportów, opinii, zestawień i innych produktów. 
3. Realizacja usług przez Wykonawcę jest powiązana z Harmonogramem realizacji Dokumentacji opracowanym przez Wykonawcę Dokumentacji i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Harmonogram ten stanowi podstawę koordynacji terminów realizacji czynności Wykonawcy, które są uzależnione od przekazania przez Wykonawcę Dokumentacji modeli BIM, dokumentów, danych lub innych informacji niezbędnych do wykonania obowiązków Wykonawcy. Harmonogram Wykonawcy Dokumentacji zostanie dostarczony Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy.
4. Jeżeli wykonanie określonego obowiązku Wykonawcy jest uzależnione od przekazania przez Wykonawcę Dokumentacji wymaganych modeli BIM, dokumentów, danych lub informacji, termin realizacji tego obowiązku rozpoczyna swój bieg od dnia skutecznego przekazania kompletu wymaganych materiałów w sposób określony w Umowie, OPZ lub ustalonych procedurach CDE. 
5. W przypadku zmiany harmonogramu realizacji Dokumentacji zaakceptowanej przez Zamawiającego, która wpływa na terminy realizacji czynności Wykonawcy, terminy wykonania odpowiednich czynności Wykonawcy ulegają odpowiedniemu dostosowaniu w zakresie niezbędnym do zachowania prawidłowej realizacji Umowy.
6. Zmiana terminów realizacji czynności Wykonawcy, o której mowa w ust. 5, nie stanowi opóźnienia Wykonawcy, jeżeli wynika ze zmiany Harmonogramu realizacji Dokumentacji zaakceptowanej przez Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć przed podpisaniem Umowy.
7. W przypadku gdy realizacja Umowy wymaga wykonania czynności końcowych związanych z przekazaniem Raportu końcowego BIM, Archiwizacją CDE informacji, czynności te zostaną wykonane zgodnie z terminami określonymi w Umowie i OPZ, niezależnie od terminu zakończenia poszczególnych etapów Dokumentacji.

§ 4
Personel - Manager BIM, osoba realizująca usługę
1. Wykonawca wyznacza do realizacji Umowy Managera BIM: 
Imię i nazwisko: …………………
Doświadczenie: zgodnie z Ofertą z dnia …………………
2. Manager BIM jest osobą wskazaną przez Wykonawcę do wykonywania czynności merytorycznych objętych zakresem Umowy i OPZ, działającą w imieniu i na rzecz Wykonawcy. 
3. Wykonawca zapewnia, że Manager BIM spełnia wymagania określone w OPZ. 
4. Zmiana osoby wskazanej jako Manager BIM w trakcie realizacji zamówienia jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem wykazania, że nowa osoba posiada kwalifikacje i doświadczenie co najmniej takie jak osoba zastępowana.
5. Wykonawca zapewnia dostępność Managera BIM w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 
6. Zmiana danych kontaktowych Managera BIM nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie poinformowania Zamawiającego drogą mailową na adres wskazany w § 20 ust. 1 pkt a).
7. Zamawiający może żądać zmiany Managera BIM w przypadku nienależytego wykonywania przez niego obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązuje się zmiany Managera BIM w terminie 14 dni od otrzymania żądania.
8. W przypadku braku dokonania zmiany, o której mowa w ust.7 zostanie naliczona kara umowna na podstawie § 14 ust. 1 pkt f) umowy.

§ 5
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie oraz OPZ.
2. Wykonawca realizuje obowiązki w zakresie zarządzania informacją BIM, weryfikacji zgodności procesu BIM oraz wsparcia Zamawiającego w nadzorze nad realizacją wymagań informacyjnych. Zakres obowiązków Wykonawcy nie obejmuje wykonywania ani zatwierdzania merytorycznych rozwiązań projektowych, za które odpowiada Wykonawca Dokumentacji.
3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności:
a) monitorowanie realizacji wymagań EIR przez Wykonawcę Dokumentacji oraz weryfikację, w zakresie określonym w OPZ, zgodności przekazywanych modeli BIM, dokumentów i danych z wymaganiami informacyjnymi, w tym identyfikację i raportowanie stwierdzonych odstępstw;
b) opiniowanie BEP Wykonawcy Dokumentacji w terminie 5 dni roboczych od jego dostarczenia, obejmujące ocenę zgodności BEP z wymaganiami EIR oraz przekazanie Zamawiającemu opinii wraz ze wskazaniem niezgodności i rekomendowanych działań korygujących;
c) wsparcie Zamawiającego w operacyjnym zarządzaniu procesem wymiany informacji w platformie CDE udostępnionym przez Zamawiającego, obejmujące w szczególności organizację przepływu informacji, nadzór nad strukturą informacji, wsparcie w zarządzaniu uprawnieniami użytkowników oraz monitorowanie prawidłowego stosowania statusów i rewizji dokumentów oraz modeli;
d) monitorowanie procesu koordynacji wielobranżowej BIM realizowanego przez Wykonawcę Dokumentacji, w tym weryfikację stosowania uzgodnionych procedur koordynacji, analizę przekazywanych wyników koordynacji, monitorowanie statusu zgłoszeń (issues) oraz działań podejmowanych przez właściwych uczestników procesu;
e) przygotowywanie raportów tygodniowych, miesięcznych oraz raportów okresowych określonych w OPZ, obejmujących w szczególności status procesu BIM, status publikacji dokumentów i modeli, stwierdzone niezgodności z EIR/BEP, ryzyka informacyjne oraz status działań korygujących;
f) uczestnictwo w naradach dotyczących procesu BIM i zarządzania informacją z udziałem Wykonawcy Dokumentacji oraz Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w OPZ, oraz dokumentowanie ustaleń dotyczących procesu BIM w platformie CDE;
g) informowanie Zamawiającego o istotnych odstępstwach od wymagań EIR/BEP, ryzykach informacyjnych oraz zdarzeniach mogących wpływać na realizację procesu BIM, wraz ze wskazaniem możliwych działań korygujących;
h) przygotowanie przed odbiorem każdego z Etapów I–III Raportu Koordynacji BIM, zawierającego podsumowanie realizacji wymagań BIM określonych w EIR, ocenę zgodności procesu zarządzania informacją oraz przekazywanych danych BIM z wymaganiami Zamawiającego, a także rekomendację dotyczącą spełnienia wymagań BIM;
i) opracowanie listy kontrolnej BIM oraz propozycji wymagań informacyjnych BIM dla potrzeb przygotowania przyszłego postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych;
j) wykonanie czynności związanych z formalnym zamknięciem realizacji Umowy zgodnie z § 12 Umowy, obejmujących przekazanie wymaganych raportów, zestawień oraz informacji określonych w OPZ.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności dotyczących inwestycji, zbiorów FINA oraz dokumentacji projektowej, zgodnie z § 17 niniejszej Umowy.
5. Wykonawca odpowiada za konfigurację operacyjną procesu wymiany informacji na platformie CDE udostępnionym przez Zamawiającego, w zakresie określonym w OPZ, w szczególności za organizację struktury informacji, konfigurację wymaganych obszarów roboczych oraz wsparcie uczestników procesu w prawidłowym korzystaniu z CDE.
6. Wykonawca nie odpowiada za funkcjonowanie infrastruktury technicznej platformy CDE, jej dostępność, licencje oraz utrzymanie systemu. Za zapewnienie działania platformy CDE odpowiada Zamawiający.
7. Wraz z raportem końcowym BIM Wykonawca składa pisemne oświadczenie o usunięciu lokalnych kopii danych projektowych z własnej infrastruktury, po przekazaniu do platformy CDE wszystkich danych i informacji wymaganych od Wykonawcy zgodnie z Umową i OPZ.

§ 6
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) udostępnienia Wykonawcy platformy CDE oraz dokumentacji niezbędnej do realizacji Umowy;
b) udostępnienia Wykonawcy danych kontaktowych Wykonawcy Dokumentacji i Nadzoru Projektowego w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z Umowy;
c) terminowego podejmowania decyzji i udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawcy – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich złożenia, chyba że Umowa lub OPZ stanowią inaczej;
d) powiadamiania Wykonawcy o wszelkich zmianach harmonogramu Projektanta niezwłocznie po ich zatwierdzeniu;
e) terminowej zapłaty Wynagrodzenia na warunkach określonych w § 8.

§ 7
Harmonogram realizacji
1. Harmonogram realizacji Dokumentacji opracowuje Wykonawca Dokumentacji i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. Zaakceptowany Harmonogram realizacji Dokumentacji stanowi podstawę do koordynacji działań Wykonawcy w zakresie usług realizowanych na podstawie Umowy i OPZ.
2. Kluczowe etapy dotyczące realizacji usług przez Wykonawcę zostały określone w pkt VI OPZ i są powiązane z Harmonogramem realizacji Dokumentacji opracowanym przez Wykonawcę Dokumentacji.
3. Etapy M1–M3 dotyczą fazy mobilizacji procesu BIM i są realizowane w terminach określonych w pkt VII OPZ.
4. Etapy P1–P3 są powiązane z terminami realizacji poszczególnych etapów Dokumentacji przez Wykonawcę Dokumentacji. W przypadku zmiany harmonogramu realizacji Dokumentacji zaakceptowanej przez Zamawiającego, która wpływa na terminy wykonania czynności objętych etapami P1–P3, terminy realizacji tych punktów ulegają odpowiedniemu dostosowaniu.
5. Etapy P4–P5 realizowane są zgodnie z częstotliwością określoną w pkt VI OPZ, w odniesieniu do rzeczywistego okresu realizacji prac projektowych i aktywności uczestników procesu BIM.
6. Etap P6 realizowany jest w terminie określonym w pkt VI OPZ, tj. przed planowanym odbiorem Etapu III, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę Dokumentacji informacji i danych niezbędnych do przygotowania raportu końcowego BIM.
7. Etap M4 – Archiwizacja CDE realizowany jest w terminie określonym w pkt VI OPZ, tj. do 10 dni roboczych od odbioru Etapu III.
8. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji terminów realizacji własnych punktów kontrolnych w przypadku zmiany harmonogramu Wykonawcy Dokumentacji zaakceptowanej przez Zamawiającego, jeżeli zmiana ta wpływa na terminy realizacji usług Wykonawcy.
9. Opóźnienie w realizacji etapów M1–M3 oraz M4, wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, może stanowić podstawę do naliczenia kar umownych zgodnie z § 13 Umowy.
10. Opóźnienie w realizacji etapów P1–P3, wynikające ze zmiany harmonogramu Wykonawcy Dokumentacji zaakceptowanej przez Zamawiającego, nieterminowego przekazania modeli BIM, dokumentów lub informacji przez Wykonawcę Dokumentacji albo innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie stanowi opóźnienia Wykonawcy i nie stanowi podstawy do naliczenia kar umownych.
§ 8
Wynagrodzenie i zasady płatności
1. Za realizację przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………..zł netto (słownie: …………………………… złotych), powiększone o podatek VAT, co stanowi ……………………………. brutto (słownie: …………………………………… złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
3. Wynagrodzenie płatne jest w częściach, zgodnie z Harmonogramem Płatności, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, z zastrzeżeniem, że łączna suma płatności za części 1 - 5 nie może przekroczyć 90% całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1.
4. Pozostała część wynagrodzenia w wysokości 10% wartości brutto wskazanej w ust. 1 płatna będzie po zakończeniu realizacji części 6, zgodnie z Harmonogramem Płatności stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. 
5. Suma wartości płatności częściowych wskazanych w Harmonogramie Płatności musi odpowiadać całkowitemu wynagrodzeniu brutto określonemu w ust. 1.
6. Warunkiem wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę jest pisemne zatwierdzenie odbioru danej części w formie Protokołu odbioru przez Zamawiającego, o wartości zgodnej z warunkami określonymi w Harmonogramie Płatności, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.
7. W przypadku zmiany warunków płatności, określonych w załączniku nr 4 do Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego Harmonogramu Płatności do akceptacji. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o akceptacji zaktualizowanego Harmonogramu Płatności albo zgłosi do niego uwagi w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca przedłoży poprawiony Harmonogram Płatności do ponownej akceptacji. Zmiana Harmonogramu Płatności wywołuje skutki od dnia jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego.
8. Aktualizacja Harmonogramu Płatności, dokonana zgodnie z postanowieniami Umowy i zaakceptowana przez Zamawiającego, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i nie stanowi zmiany Umowy, o ile nie prowadzi do zmiany wysokości Wynagrodzenia, terminu realizacji Umowy ani innych istotnych postanowień Umowy.
9. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (e-faktury) wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego Protokołem odbioru danej części bez zastrzeżeń przez osobę upoważnioną, o wartości zgodnej z Harmonogramem Płatności, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy.
10. Wykonawca będzie wystawiał faktury za realizację niniejszej Umowy w formie faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (dalej „KSeF”). 
11. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych zawierających poprawne dane Zamawiającego: 
Nabywca (Podmiot w strukturze logicznej e-Faktury): 
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny 
NIP: 5213784838 
ul. Wałbrzyska 3/5 
02-739 Warszawa
12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktury (e-faktury). Przez niezwłoczne wystawienie i doręczenie Zamawiającemu faktury rozumie się doręczenie Zamawiającemu faktury w dniu zatwierdzenia przez Zamawiającego Protokołu odbioru danej części bez zastrzeżeń albo niezwłocznie po dniu zatwierdzenia przez Zamawiającego Protokołu odbioru danej części bez zastrzeżeń, jednak nie później niż 7 dni od dnia daty zatwierdzenia. a także spełnienia warunków określonych w § 9 Umowy. 
13. Termin zapłaty wynagrodzenia, wynosi 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego Protokołem odbioru danej części bez zastrzeżeń oraz spełnieniu warunków określonych w § 9 Umowy. 
14. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
15. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia wynikającego z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wymagana pisemna zgoda Zamawiającego dotyczy również cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy.
16. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. „białej listy podatników” (zwanego dalej „Wykazem”), o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego. 
17. Za opóźnienie w płatności faktury przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

§ 9
Odbiory
1. Produkty BIM oraz dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy podlegają weryfikacji i odbiorowi przez Zamawiającego. 
2. Odbiorowi podlegają następujące produkty Wykonawcy: 
a) Organizacja procesu BIM i CDE – obejmująca analizę wymagań EIR, przygotowanie zasad wykorzystania udostępnionej przez Zamawiającego platformy CDE, w tym organizacji przepływu informacji i dostępów oraz zgłoszenie uwag do EIR – etap M1;
b) Przygotowanie narzędzi kontroli BIM – obejmujące opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym listy kontrolnej do weryfikacji zgodności BEP z wymaganiami EIR – etap M2;
c) Opinia dotycząca BEP Wykonawcy Dokumentacji – obejmująca weryfikację BEP pod kątem zgodności z wymaganiami EIR, przekazanie uwag oraz ponowną opinię dotyczącą skorygowanego BEP – etap M3;
d) Raporty Koordynacji BIM dla Etapu I, II i III Dokumentacji – obejmujące weryfikację realizacji procesu BIM, stanu modeli i informacji BIM, zgodności z wymaganiami EIR/BEP oraz identyfikację ryzyk informacyjnych – etapy P1–P3;
e) Raport tygodniowy – obejmujący informację o bieżącej realizacji procesu BIM, aktywności w CDE, statusie publikacji dokumentów i modeli oraz istotnych zdarzeniach – etap P4;
f) Raport miesięczny – obejmujący status modeli, zidentyfikowane niezgodności z EIR/BEP, status działań korygujących oraz ryzyka informacyjne – etap P5;
g) Raport Końcowy BIM – obejmujący podsumowanie realizacji procesu BIM, zestawienie przekazanych produktów BIM, ocenę zgodności procesu wymiany informacji BIM z wymaganiami EIR oraz rekomendacje dla kolejnych etapów inwestycji – etap P6;
h) Dokumentacja zamknięcia procesu BIM – obejmująca weryfikację kompletności organizacji archiwum CDE, dostępności przekazanych danych BIM oraz przygotowanie podsumowania wymagań BIM dla dalszych etapów inwestycji – etap M4.
3. Protokoły z narad BIM, w tym narad tygodniowych oraz narad interwencyjnych, nie stanowią odrębnych produktów podlegających odbiorowi, lecz są dokumentacją przebiegu procesu BIM i podlegają zapisowi na platformie CDE. 
4. Zamawiający dokonuje odbioru produktu albo zgłasza uwagi do produktu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 
5. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca dokonuje ich analizy, wprowadza uzasadnione korekty i przekazuje poprawiony produkt w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag. 
6. Zamawiający dokonuje ponownej weryfikacji poprawionego produktu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania. 
7. Odbiór produktu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i OPZ. 
8. Raporty tygodniowe i miesięczne uznaje się za przyjęte, jeżeli Zamawiający nie zgłosi uwag w terminie 5 dni roboczych od dnia ich przekazania.

§ 10
Zmiany Umowy
1. Działając na podstawie przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku:
a) zmian przepisów prawa, które to zmiany mają bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy w ten sposób, że czynią wykonanie Umowy na dotychczasowych zasadach niecelowym, niezgodnym z wymaganiami lub niemożliwym – zakres zmiany: zmiana polegać będzie na dostosowaniu Umowy do obowiązujących przepisów prawa,
b) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym stawki podatku VAT - zakres zmiany, w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie netto określone w § 8ust. 1 pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie wartość wynagrodzenia brutto,
c) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień – zakres zmiany: zmiana polegać będzie na wyeliminowaniu rozbieżności i jednoznacznym sprecyzowaniu zapisów Umowy wywołujących wątpliwości pomiędzy Stronami,
d) wystąpienia siły wyższej;
e) w przypadku przedłużenia terminu realizacji Dokumentacji przez Wykonawcę Dokumentacji, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 8 ust. 1.
2. Zmiany umowy, o których mowa powyżej mogą być wprowadzone w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, pkt 1) - 4) Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej lub elektronicznej na adres osoby wskazanej do kontaktu po stronie Zamawiającego.
3. Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. Z wnioskiem o dokonanie zmiany może wystąpić również Zamawiający.
4. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy dopuszczających dokonanie określonych zmian bez konieczności zawierania aneksu, wszelkie zmiany, uzupełnienia lub odstąpienia od postanowień Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na Przedmiot Umowy.

§ 11
Waloryzacja wynagrodzenia
1. W przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
d) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
– jeżeli zmiany te mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, może on zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia.
2. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
a) propozycję zmiany wynagrodzenia;
b) uzasadnienie zmiany, w szczególności:
i. zasady kalkulacji kosztów oraz założenia co do wysokości dotychczasowych i przyszłych kosztów wykonania umowy,
ii. wskazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy,
iii. szczegółową kalkulację proponowanej zmiany wynagrodzenia;
c) dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy oraz w jakim stopniu uzasadniają one zmianę wysokości wynagrodzenia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, Wykonawca może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie od dnia opublikowania przepisów, z których wynikają zmiany, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić za okres nie wcześniejszy niż od dnia wejścia w życie tych przepisów.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Wykonawca może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 2, po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia umowy Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, tj. waloryzację wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o wartość średniorocznego wskaźnika zmiany cen towarów i usług ogółem, publikowanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana ceny materiałów i kosztów oznacza zarówno wzrost, jak i obniżenie odpowiednio cen materiałów lub kosztów względem ceny materiałów lub kosztów znajdujących się w ofercie Wykonawcy stanowiących podstawę ustalenia wynagrodzenia.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca ze zmiany cen materiałów lub kosztów będzie miała zastosowanie wyłącznie do niezrealizowanej części Umowy – i wejdzie w życie nie wcześniej niż w dniu, w którym został zawarty aneks do Umowy.
6. W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie.
7. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług należnego od świadczonej usługi nieprzekraczalna wartość umowy brutto, określona w §8 ust. 1, zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. Wykonawca od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmianę stawki podatku będzie wystawiał faktury uwzględniające tę zmianę.
8. Zamawiający zastrzega, że maksymalna wartość wszystkich zmian wysokości wynagrodzenia, jaką dopuszcza w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian jej wysokości, o których mowa w ust. 1 wynosi 10% pierwotnej wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto, o którym mowa w §8 ust 1.
9. Wykonawca, w przypadku zmiany wysokości jego wynagrodzenia zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym powyższym zmianom dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 12
 Zakończenie Umowy
1. Umowę uznaje się za wykonaną z dniem odbioru przez Zamawiającego wszystkich produktów objętych zakresem Umowy oraz spełnienia łącznie następujących warunków:
a) odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Etapu III od Wykonawcy Dokumentacji;
b) zaakceptowania przez Zamawiającego Raportu Koordynacji BIM dla Etapu III (etap P3);
c) zaakceptowania przez Zamawiającego Raportu Końcowego BIM (etap P6);
d) odbioru przez Zamawiającego produktów określonych dla etapu M4 – Archiwizacja CDE;
e) złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o usunięciu lokalnych kopii danych projektowych, po uprzednim przekazaniu wszystkich wymaganych danych w platformie CDE.
2. Zamawiający dokona odbioru końcowego i podpisze końcowy protokół odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w ust. 1.

§ 13
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wszelkie opracowania, w tym w szczególności wnioski, uwagi, niezgodności, rekomendacje, opinie, analizy, Raporty oraz wszelkie inne materiały powstałe w wykonaniu niniejszej Umowy (zwane dalej łącznie „Utworami”), które będą stanowiły utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będą wynikiem jego oryginalnej, osobistej twórczości, a prawa do nich nie będą w żaden sposób ograniczone prawami osób trzecich.
2. W ramach wynagrodzenia łącznego określonego w § 8 ust. 1 Umowy, z chwilą przekazania każdego z Utworów Zamawiającemu (w tym poprzez ich zamieszczenie na platformie CDE lub przesłanie pocztą elektroniczną), Wykonawca przenosi na Zamawiającego w sposób wyłączny i nieograniczony terytorialnie ani czasowo autorskie prawa majątkowe do tych Utworów w całości oraz w zakresie ich wszelkich fragmentów.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 2, następuje na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w szczególności obejmujących:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i elektroniczną, na dowolnych nośnikach danych, w tym w pamięci komputerów, serwerów sieciowych oraz systemów chmurowych, ze szczególnym uwzględnieniem platformy CDE;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, intranecie oraz innych sieciach zamkniętych i otwartych;
d) wykorzystanie Utworów w toku postępowań administracyjnych, postępowań przed organami nadzoru budowlanego, postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także w celu udostępnienia Wykonawcy Dokumentacji, wykonawcom robót budowlanych oraz innym podmiotom zaangażowanym w realizację Inwestycji w Łodzi.
4. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych do Utworów, Zamawiający nabywa również – w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy – wyłączne prawo do zezwalania   na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów oraz prawo do dokonywania ich opracowań, przeróbek, modyfikacji, adaptacji oraz łączenia ich z innymi dziełami, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy lub twórców, o których mowa w ust. 5 poniżej.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że w stosunku do Zamawiającego ani jego następców prawnych nie będę wykonywane autorskie prawa osobiste, w szczególności prawa do integralności Utworu, prawa do oznaczania go swoim nazwiskiem lub pseudonimem, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności oraz prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania tych praw osobistych w imieniu swoim i twórców. Wykonawca gwarantuje, że przed przekazaniem Utworów Zamawiającemu uzyska od wszelkich osób zaangażowanych w ich stworzenie (zarówno pracowników, jak i podwykonawców lub osób współpracujących na innej podstawie) pisemne oświadczenia o przeniesieniu praw majątkowych i zależnych oraz o niewykonywaniu praw osobistych na rzecz Zamawiającego. Dowody posiadania takich oświadczeń zostaną przedstawione Zamawiającemu niezwłocznie przed odbiorem Przedmiotu umowy. 
6. Przeniesienie praw majątkowych, praw zależnych oraz upoważnień do praw osobistych do Utworów ma charakter definitywny, nie jest ograniczone terminem ani warunkiem i nie może zostać odwołane ani wypowiedziane przez Wykonawcę lub twórców. Przeniesienie to nie jest zależne od zapłaty wynagrodzenia, a ewentualne rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie wpływa na skuteczność nabycia praw do Utworów przekazanych przed dniem rozwiązania lub odstąpienia.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych Utworów. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy w charakterze pozwanego, zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności oraz pokrycia wszelkich zasądzonych kwot, odszkodowań, kar oraz kosztów pomocy prawnej.
8. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do wydawania Utworów na rzecz Zamawiającego zarówno w formatach nieedytowalnych (np. PDF), jak i w formatach źródłowych, edytowalnych (np. docx, xlsx, natywne formaty oprogramowania BIM), pozwalających na ich swobodną modyfikację przez Zamawiającego.
9. Wykonawca oświadcza, że jeżeli do stworzenia Utworów wykorzysta elementy na licencjach open-source lub oprogramowanie podmiotów trzecich, zapewni Zamawiającemu prawo do dalszego wolnego od opłat korzystania z efektów tych prac.
10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono Utwory w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1.



§ 14
Kary umowne
1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:
a) za zwłokę w dostarczeniu etapów o M1, M2, M3 lub M4 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 0,3% Wynagrodzenia netto za każdy dzień roboczy zwłoki, nie więcej niż 10% Wynagrodzenia brutto za dany etap;
b) za zwłokę w dostarczeniu Raportu Koordynacji BIM (P1, P2 lub P3) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 0,2% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień roboczy zwłoki;
c) za zwłokę w wydaniu opinii BEP powyżej 10 dni roboczych od dostarczenia BEP przez Projektanta – 0,2% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień roboczy zwłokę;
d) za nieuzasadnioną nieobecność Managera BIM na naradzie koordynacyjnej – 500 PLN za każde zdarzenie;
e) za powierzenie funkcji Managera BIM bez zgody Zamawiającego na podstawie § 2 ust. 4 - 0,5% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień roboczy zwłoki;
f) za brak zmiany Managera BIM w terminie wymaganym przez Zamawiającego na podstawie § 3 ust. 4 – 0,5% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień roboczy zwłoki;
g) za powierzenie funkcji Managera BIM osobie bez odpowiedniego doświadczenia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień roboczy zwłoki;
h) za naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 16 ust. 1, w wysokości 15% Wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1. Umowy – za każdy taki przypadek, ale łącznie nie więcej niż 15% Wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1. Umowy;
i) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2 % wartości nieterminowo zapłaconej kwoty lub niezapłaconej kwoty należnej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki;
j) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek;
k) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek;
l) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 15% Wynagrodzenia brutto.
2. Łączna wysokość kar umownych naliczanych na podstawie ust. 1 lit. a–l nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia brutto.
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, nie będzie powodować utraty prawa przez Zamawiającego do naliczenia kar umownych należnych z innych tytułów, z wyjątkiem sytuacji, w której odstąpienie od umowy jest wynikiem zwłoki Wykonawcy w realizacji obowiązków określonych umową, za które naliczana jest kara na podstawie § 14.
4. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających z umowy.
5. Kary umowne są wymagalne w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia opisanego w § 8 ust. 1 Umowy

§ 15
Odpowiedzialność
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i OPZ.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje wyłącznie zakres czynności powierzonych Wykonawcy na podstawie Umowy, w szczególności czynności związanych z monitorowaniem procesu BIM, weryfikacją zgodności informacji BIM z wymaganiami Zamawiającego, raportowaniem oraz wsparciem procesu wymiany informacji.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) merytoryczną poprawność rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę Dokumentacji;
b) kompletność i poprawność dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji;
c) prawidłowość rozwiązań technicznych oraz projektowych zawartych w modelach BIM opracowanych przez Wykonawcę Dokumentacji.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności lub wady dokumentacji projektowej albo modeli BIM, jeżeli ich wykrycie wykraczało poza zakres czynności weryfikacyjnych określonych w Umowie, OPZ, EIR lub zatwierdzonym BEP.
5. Zamawiający zapewnia Wykonawcy dostęp do platformy CDE, EIR oraz informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy, a także zapewnia możliwość współpracy z Wykonawcą Dokumentacji oraz innymi uczestnikami procesu zgodnie z zakresem określonym w OPZ.
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w realizacji obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli wynikają one z działań lub zaniechań Zamawiającego, Wykonawcy Dokumentacji, Nadzoru Projektowego lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, w zakresie, w jakim miały one wpływ na możliwość terminowego wykonania obowiązków Wykonawcy.

§ 16
Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy
1. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 456 ustawy Pzp.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym:
a) w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania jakiegokolwiek postanowienia umowy, w tym obowiązków określonych w OPZ, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie nieprawidłowości w wykonywaniu postanowień umowy;
b) w przypadku powzięcia wiadomości o:
i. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
ii. złożeniu przez Wykonawcę do sądu oświadczenia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego,
iii. wykreśleniu Wykonawcy z właściwego rejestru,
iv. otwarciu postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,
v. zajęciu majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu realizację przedmiotu umowy.
4. W terminie 10 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Zamawiającego o rozwiązaniu umowy Strony sporządzą i podpiszą końcowy protokół odbioru.

§ 17
Poufność
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wszelkie informacje uzyskane w wyniku współpracy będzie traktować jako informacje poufne i nie będzie ich udostępniać osobom/podmiotom trzecim, przez cały czas obowiązywania Umowy, a także po jej zakończeniu. Wykonawca zobowiąże również do tego osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się:
a) uzgadniać i stosować bezpieczny sposób przekazywania informacji poufnych;
b) chronić informacje poufne przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym;
c) utrzymać informacje poufne w tajemnicy i chronić je co najmniej ze starannością, z jaką wymaga ochrony tajemnica przedsiębiorstwa oraz przestrzegać zasad poufnego dostępu i przekazywania informacji;
d) wykorzystywać informacje poufne tylko w celach niezbędnych do realizacji Umowy;
e) nie kopiować ani w inny sposób nie powielać informacji poufnych, z wyjątkiem celów określonych w pkt 4;
f) ujawniać informacje poufne wyłącznie osobom zaangażowanym w realizację Umowy i tylko w takim zakresie, w jakim potrzebne jest to do jej wykonania, po nawiązaniu z nim stosunku pracy lub Umowy cywilno-prawnej, przeszkoleniu z zakresu organizacji ochrony tajemnicy; 
g) bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistnieniu takich okoliczności, jak w szczególności prowadzenie postępowania sądowego lub administracyjnego, z których wynika obowiązek prawny ujawnienia informacji poufnych; 
h) bezzwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie utraty, ujawnienia lub powielenia informacji poufnej, zarówno w sposób autoryzowany, jak i bez autoryzacji lub niedotrzymaniu poufności. 
3. Jeżeli Wykonawca lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy ujawnią informację poufną, Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z nieuprawnionego udostępnienia tej informacji lub jej udostępnienia przez jakąkolwiek osobę, której Wykonawca lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy przekazał informację poufną.
4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które:
a) były znane Wykonawcy przed ich udostępnieniem przez Zamawiającego, na co istnieje pisemne potwierdzenie;
b) zostały upowszechnione, jednakże nie nastąpiło to wskutek zaniedbania czy też świadomego działania Wykonawcy;
c) zostały ujawnione przez osobę trzecią, bez zaniedbania w zakresie ochrony informacji poufnych przez Wykonawcę;
d) zostały zaaprobowane jako informacje do ujawnienia, na podstawie pisemnego upoważnienia Zamawiającego;
e) muszą być ujawnione z mocy prawa.


§ 18
Siła wyższa
1. Strony Umowy nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron Umowy, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy w szczególności: zamieszki, rozruchy, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojna, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie, embarga, blokady) uniemożliwiające w bezpośredni sposób realizację przedmiotu Umowy). 
2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
3. Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 10 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usługi. 
4. Okres występowania następstw Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usługi określonej w Umowie. 
5. W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu Umowy, rozliczeniu podlega jedynie faktycznie zrealizowana część Przedmiotu Umowy. Wykaz w jakim zakresie zrealizowano Zadanie, zamieszczony zostanie w protokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron.

§ 19
Ochrona danych osobowych
1. Strony zapewniają, że dysponują wszystkimi informacjami niezbędnymi do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - („RODO”) przez drugą Stronę oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami są uprawnione do udostępnienia drugiej Stronie danych osobowych: osób kontaktowych, upoważnionych do reprezentacji Stron oraz ich pracowników lub innych osób, w tym podwykonawców, wykonujących usługi dla lub w imieniu Stron w celu zawarcia i wykonania Umowy.
2. Strony oświadczają, że każda z nich działa w charakterze administratora danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, w stosunku do udostępnionych przez drugą Stronę danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności mogą to być dane zwykłe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia, stanowisko. Wzajemne udostępnienie przez Strony ww. danych osobowych nie następuje w celu ich powierzenia do przetwarzania.
3. Strony zapewniają, że dysponują wszystkimi informacjami niezbędnymi do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 13/14 RODO i zobowiązują się wzajemnie do wykonania względem osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, których dane osobowe będą udostępniane w celu zawarcia i realizacji Umowy, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 ust. 1-3 RODO. Klauzula informacyjna RODO Zamawiający stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

§ 20
Podwykonawstwo (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale następujących, znanych w dacie zawarcia Umowy, podwykonawców: ………………………………………………………………………. - w zakresie ………..[wskazanie firmy, danych kontaktowych oraz przedstawiciela Podwykonawcy]
3. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, o każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych podwykonawcach (podając dane wskazane w ust.2), którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji umowy w terminie trzech Dni roboczych przed planowanym powierzeniem im realizacji prac i/lub zmianą danych, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą, o udziale którego w wykonaniu Umowy nie uzyskał informacji, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych danych, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy.
4. Jeżeli Wykonawca dokonuje zmiany podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, to jest on zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca dotychczasowy. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z podwykonawcą co do którego Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia, a opóźnienie powstałe wskutek braku współdziałania z takim podwykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się podwykonawcą, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy, to jest on zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje. Zamawiający jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, jeżeli nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków, do czasu wykazania przez Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania innego podwykonawcy i wykazania spełnienia przez niego tych warunków, a opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą stanowi zwłokę Wykonawcy.
6. Powierzenie wykonania części Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.
7. Umowa o podwykonawstwo nie może zwierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że umowy zawierane z podwykonawcami nie będą naruszać powyższych postanowień i pozwolą na wykonywanie uprawnień Zamawiającego określonych niniejszą Umową.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie prace oraz ich skutki wykonywane przez podwykonawców, tak jak za działania własne.
10. Jeżeli wystąpią uzasadnione wątpliwości, że kwalifikacje podwykonawców lub ich wyposażenie 
w urządzenia i sprzęt nie gwarantują właściwej jakości wykonania usług lub dotrzymanie terminów, to Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokona bezzwłocznej zmiany podwykonawców. Niezastosowanie się wykonawcy do żądania Zamawiającego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania, iż wszelkie umowy zawierane z podwykonawcami będą sporządzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będą zawierały bezwarunkowe postanowienia o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do wszelkich opracowań powstałych w toku realizacji podwykonawstwa, w zakresie umożliwiającym ich skuteczne dalsze przeniesienie na Zamawiającego zgodnie z § 12 Umowy. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi rażące naruszenie Umowy i uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności wynagrodzenia lub odmowy dopuszczenia podwykonawcy do prac.  

§ 21
Osoby upoważnione do kontaktu
1. Strony wyznaczają następujące osoby do bieżącej współpracy przy realizacji Umowy: 
a) Ze strony Zamawiającego:
Imię i nazwisko: …………………………… 
e-mail: …………………………… 
telefon: …………………………… 
b) Ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko: …………………………… 
e-mail: …………………………… 
telefon: …………………………… 
2. Osoby wskazane w ust. 1 są upoważnione do prowadzenia bieżących uzgodnień dotyczących realizacji Umowy, przekazywania informacji, odbioru korespondencji roboczej oraz zgłaszania uwag do produktów, z zastrzeżeniem, że nie są uprawnione do zmiany postanowień Umowy. 
3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego lub elektronicznego powiadomienia drugiej Strony. Nie wymaga aneksu do umowy.
4. Jeżeli Umowa lub OPZ nie stanowią inaczej, korespondencja dotycząca realizacji Umowy może być prowadzona za pośrednictwem platformy CDE lub poczty elektronicznej na adresy wskazane przez Strony.

§ 22
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego/Umowa została sporządzona w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.
5. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień Umowy, jest lub stanie się nieważne z mocy prawa lub orzeczenia właściwego organu publicznego uprawnionego do stwierdzenia takiej nieważności, nie ma to wpływu na pozostałą część Umowy. Strony zobowiązane są zastąpić nieważne postanowienie ważnym i wykonalnym postanowieniem, które w jak największym stopniu będzie odzwierciedlało zgodny zamiar Stron, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
6. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ),
b) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy,
c) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego dotycząca przetwarzania danych osobowych,
d) Załącznik nr 4 – Harmonogram Płatności.
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Załącznik nr 3 do Umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA
Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego dotycząca przetwarzania danych osobowych 
dla Wykonawcy zawierającego umowę w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie PZP.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa;
b) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@fina.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zawarto w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z uPzp;
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
h) Posiada Pan/Pani:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający bezpośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. Wykonawca poprzez fakt złożenia oferty oświadcza, że posiada prawo do przetwarzania i udostępnienia Zamawiającemu danych osobowych osób, których dane zamieścił w dokumentach składanych przy ubieganiu się oraz przy realizacji niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.







Załącznik nr 4 do Umowy


 Harmonogramem Płatności
	Część
	Warunek wypłaty
	Udział w wynagrodzeniu całkowitym netto
	Wartość 
netto
	Wartość 
brutto

	Część 1
	Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego etapów M1, M2 i M3 (Faza mobilizacji BIM i opinia BEP).
	15% 
	……… zł netto
	……… zł brutto


	Część 2
	Po odbiorze przez Zamawiającego Etapu I Dokumentacji i zaakceptowaniu Raportu Koordynacji BIM (etap P1).
	20% 
	……… zł netto
	……… zł brutto


	Część 3 
	Po odbiorze przez Zamawiającego Etapu II Dokumentacji i zaakceptowaniu Raportu Koordynacji BIM (etap P2).
	20% 
	……… zł netto
	……… zł brutto


	Część 4 
	Po odbiorze przez Zamawiającego Etapu III Dokumentacji, zaakceptowaniu Raportu Koordynacji BIM (etap P3)
	25% 
	……… zł netto
	……… zł brutto


	Część 5
	Po przekazaniu i zaakceptowaniu Raportu Końcowego BIM (etap P6)
	10%
	……… zł netto
	……… zł brutto


	Część 6
	Po wykonaniu czynności zamknięcia Umowy, w tym realizacji etapu M4 – Archiwizacja CDE oraz potwierdzeniu dostępności wymaganych danych BIM
	10%
	……… zł netto
	……… zł brutto
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